农技种函〔2012〕21号

关于印发2012年国家玉米品种

试验实施方案的通知

各省、自治区、直辖市种子管理站(局)，各玉米品种试验主持单位、承试单位：

2012年1月9日-12日，我中心在北京召开了2011年国家玉米品种区试年会。会议总结了2011年国家玉米品种试验及展示、示范工作，确定了2012年国家玉米品种试验及展示、示范计划。现将2012年国家玉米品种试验实施方案印发你们，请按照方案要求，认真做好各项工作，完成本年度国家玉米品种试验任务。相关方案请从中国农技推广网和中国玉米新品种信息网上下载。

附件：1.2012年国家普通玉米品种试验实施方案

2.2012年国家鲜食甜糯玉米品种试验实施方案

3.2012年国家青贮玉米品种试验实施方案

4.2012年国家玉米品种预备试验实施方案

5.2012年国家玉米品种试验主持人和省级联系人

附件1:

2012年国家普通玉米品种试验实施方案

一、试验目的

根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，为筛选适宜不同地区种植的玉米品种，加快玉米新品种试验、审定和推广步伐，特安排本试验。

二、试验组别、主持单位和主持人

根据我国玉米生态区分布和生产实际，设置8个生态区普通玉米品种区域试验,各组别及主持人如下：

京津唐夏播早熟玉米组：北京市农林科学院玉米研究中心杨国航；

东北早熟春玉米组：辽宁省种子管理局李磊鑫；

东华北春玉米组：吉林省种子管理总站陈学军；

黄淮海夏玉米组：河北省种子管理总站周进宝；

西南春玉米组：湖北省种子管理局唐道廷；

西北春玉米组：内蒙古自治区种子管理站宋国栋；

东南玉米组：安徽省种子管理总站刘玉恒；

极早熟玉米组：河北省承德市农业科学研究所王占廷。

三、试验要求

（一）区域试验

试验采用随机区组设计，3次重复，5行区，小区面积20平方米，实收中间3行(面积12平方米)计产，四周设不少于4行的保护行。

对照品种（CK）由指定单位统一提供。参试品种实行密码编号，供种单位应按方案规定将种子(含CK)保质保量寄到指定单位，寄到的时间是：西南组、东南组应在2月20日前；东华北组、东北早熟组、极早熟组、西北组应在3月20日前；黄淮海组、京津唐组应在4月20日前。除各区统一安排的对照外，需要设置第二对照的由省种子管理站负责寄送本省的第二对照种子。承试单位要严格按方案指定的品种实施，不得随意增减品种，由各主持单位统一制定年终报告格式并上网。

试验要有代表性，选择中上等肥力水平试验地，施肥水平与当地生产水平相当，试验管理应高于当地生产水平，每项田间管理措施和测定要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。各组要求如下：

1．京津唐夏播早熟玉米组。密度4500株/亩，参试品种见表1，承试单位见表17。参试品种平均生育期比对照京单28＞2天者将被停试。参试品种的种子统一寄到北京市农林科学院玉米研究中心（北京市海淀区曙光花园中路9号）张春原 收，邮编100097，电话010-51503561。第一年区试品种种子量15公斤，第二年区试和生试品种种子量30公斤（含5公斤标准样品）。

2．东北早熟春玉米组。密度4000株/亩，参试品种见表2，承试单位见表19。对照品种先玉335，参试品种平均生育期长于对照先玉335将被停试，对照成熟时所有品种全部收获。参试品种的种子统一寄到北京市农林科学院玉米研究中心（北京市海淀区曙光花园中路9号）张春原 收，邮编100097，电话010-51503561。对照品种先玉335供种量80公斤。第一年区试品种种子量15公斤，第二年区试和生试品种种子量36公斤（含5公斤标准样品）。

3．东华北春玉米组。密度4000株/亩。参试品种见表3、表4、表5，承试单位见表20。参试品种生育期比对照郑单958≥3天者将被停试。参试品种的种子统一寄到内蒙古自治区农牧科学院玉米中心（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯 勇 收，邮编010031，0471-5900262。对照品种郑单958供种量180公斤。第一年区试品种种子量20公斤，第二年区试和生试品种种子量50公斤（含5公斤标准样品）。

4．黄淮海夏玉米组。密度4500株/亩,参试品种见表6、表7、表8，承试单位见表21。参试品种生育期比对照郑单958＞2天者将被停试。参试品种的种子统一寄到江苏省农科院粮食作物研究所（南京孝陵卫），王巍 收，邮编210014。对照品种郑单958供种量250公斤。第一年区试品种种子量25公斤，第二年区试和生试品种种子量80公斤（含5公斤标准样品）。

5．西南春玉米组。密度3300株/亩（云南4000株/亩），参试品种见表9、表10、表11、表12，承试单位见表22。参试品种的种子统一寄到江苏省农科院粮食作物研究所（南京孝陵卫），王巍 收，邮编210014。对照品种渝单8号种子量应为200公斤。第一年区试品种种子量30公斤，第二年区试和生试品种种子量70公斤（含5公斤标准样品）。

6．西北春玉米组。密度5500株/亩，参试品种见表13，承试单位见表23。参试品种生育期比对照郑单958＞4天者将被停试。参试品种的种子统一寄到内蒙古自治区农牧科学院玉米中心（呼和浩特市玉泉区昭君路22号） 冯 勇  收，邮编010031，0471-5900262。对照品种郑单958供种量100公斤。第一年区试品种种子量16公斤，第二年区试和生试品种种子量45公斤（含5公斤标准样品）。

7．极早熟玉米组。密度5000株/亩，参试品种见表14，承试单位见表18。参试品种的生育期比对照品种＞3天者将被停试。对照成熟第4天同时收获。参试品种的种子统一寄到河北省承德市农业科学研究所（河北承德市开发区种子路5号） 王占廷 收，邮编067000，第一年区试品种种子量15公斤，第二年区试和生试品种种子量28公斤（含5公斤标准样品）。

8．东南玉米组。密度3800株/亩（江苏省试点4500株/亩），参试品种见表15，承试单位见表24。参试品种的种子统一寄到安徽省农科院玉米中心（合肥市农科南路40号）左晓龙 收，联系电话13866704193，邮编230031，第一年区试品种种子量14公斤，第二年区试和生试品种种子量25公斤（含5公斤标准样品）。

（二）生产试验

进入第二年区域试验的品种（即表中标“S”的品种），同时参加生产试验。不设重复，间比法排列，同一排首、末小区必须是对照品种；种植行数应为10～15行，面积≥200平方米，全区收获计产，并设不少于3行的保护区。供种时间、供种地点同区试规定，参试单位请同时提供发芽率和最佳种植密度。第一对照品种东北早熟组对照先玉335，东华北、黄淮海、西北组对照郑单958，西南对照渝单8号，京津唐对照京单28，东南对照苏玉29（江苏省农科院粮食作物研究所供种）。需设置第二对照的由省级种子管理站负责寄送本省的第二对照种子。参加生产试验品种的密度原则上按区域试验密度安排，如育种者要求高于区域试验的密度请及时书面通知所在组别的主持人和接收种子的单位，由编号分种子的单位通知试点。土壤肥力依当地生产水平，田间管理略高于当地大田管理。玉米主产区主要组别（东北早、东华北、西南、黄淮海）应由所在省级种子管理部门组织实地测产（每个玉米主产省应完成二个以上主产区主要组别的国家玉米生产试验点的测产，测产结果应于3天内上报主管部门和主持单位），具体安排和办法由主持单位确定。

（三）展示和示范

为加大玉米新品种宣传和推广力度，2012年在全国适宜地区继续组织优良品种展示工作，同时成立由省（区、市）农业厅（委、局）和全国农技中心组成的领导小组负责组织协调，由全国农技中心品种区试处、所在省（区、市）种子管理站（局）、展示所在县（市）农业主管部门具体组织实施。展示标志牌式样见表28。

2012年主要展示近3年（2009-2011年）来国家、省级新审定的玉米优良品种及完成试验程序的苗头品种。各省（区、市）要高标准、严要求办好展示区。全国农技中心将在适当时期组织考察和集中宣传，请有关单位积极配合做好工作。项目名称为“2012年国家玉米新品种展示”（详细安排见表25），全国统一编号。各省（区、市）要统一制作全生育期放置的标志牌。具体要求如下：

1．展示品种严格限制在近3年来国家、省级审定的优良品种及完成试验程序的苗头品种。每展示点展示的品种数量根据本要求并结合本省实际确定，原则上10-20个。

2．本展示不设重复，10行区，小区面积60平方米左右，密度按品种要求设置。田间管理要高于当地生产水平，土壤肥力要求中上等。展示地点要肥力均匀、旱涝保收，交通便利。

3．每个展示点要在显著位置设置标志牌，标志牌规格2.5米×2.0米，全生育期放置。每个展示品种设置1个品种标志牌。

4．在国家玉米品种区试年会上，承试省种子管理部门负责提供玉米展示、示范工作省级总结一式2份，供会议交流。

组织新品种示范是品种推广的重要组成部分，各地要加强领导，良种良法配套，因地制宜地抓好落实。2012年主要示范近3年来国家或省级审定的的优良品种。项目名称为“2012年国家玉米新品种示范”，全国统一编号。各省要统一按式样制作全生育期放置的标志牌，计划见表26，示范标志牌式样见表28。

（四）鉴定和检测

统一组织所有参加区域试验、生产试验的品种进行分区分病虫害种类的抗性鉴定（每个区域安排2个接种抗病鉴定点），各负责编号的单位在实施编号后务必按时将每品种的1.0公斤种子（含对照品种）寄到指定的病害鉴定单位，所有参试品种不得进行种子药剂处理。参加生产试验的品种，由指定的每个生产试验点（见表16）从生产试验田套袋20穗（含对照品种），脱粒充分混匀后取1.5公斤的籽粒于10月31日前，寄到中国农科院“农业部谷物品质监督检验测试中心”（北京）或“农业部谷物及制品质量监督检验测试中心”（哈尔滨），由质检中心对每个品种的对应样品混合后进行检测。抗病虫鉴定和DNA指纹检测安排请见表27。

由北京市农林科学院玉米研究中心（牵头单位）、四川省农科院作物所、中国农业大学国家玉米改良中心对参试品种进行一致性、真实性检测，北京市农林科学院玉米研究中心负责所有组别区试品种的样品保藏，各组密码编号单位在规定时间（西南组、东南组在3月1日前；东华北组、东北早熟组、极早熟组、西北组在4月1日前；黄淮海组、京津唐组应在5月1日前）提供本组品种的种子各0.50公斤/品种给DNA指纹检测单位和区试样品保藏单位。对参试品种实施检测后,将按照《国家玉米品种试验DNA指纹鉴定管理办法》执行。

检测及鉴定报告由测试单位分别按统一要求(送样情况、试验设计、检测结果与分析、存在问题及建议等内容)编写，DNA指纹检测报告（含处理意见）最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处；抗病鉴定报告于10月15日前统一报中国农科院作物科学研究所审核后，统一转成汇总号，10月25日前报全国农技中心品种区试处；品质检测报告12月1日前报全国农技中心品种区试处；主持单位于12月10日前将总结报告用电子邮件发给全国农技中心品种区试处。

四、其他事项

（一）各试验主持单位应于7月1日前依方案和技术规程制定的年终报告格式发送到各个试点，并将电子表上传到中国玉米新品种信息网上，供各试点下载。

（二）各承试单位在收获后，10日内将各小区鲜重产量结果报本组试验主持单位，于11月10日前（西南组应于10月20日前）将年终报告分别寄到本省种子管理站品管科和本区主持人，同时报送电子邮件给以上两个单位。

（三）主持单位应在每年12月10日前完成本组的事业旧总结，对品种进行综合评价并提出本年度参试品种的处理意见和下一年度试验方面的建议。

（四）申请试验报废的试点，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省级种子管理站、本区主持单位和全国农技中心品种区试处。

（五）各点对试验中出现的极值（如丝黑穗病、茎腐病等主要病害和倒折倒伏超标、产量异常等出现时）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）存档并发送至所在省级种子管理站、本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标的情况）和全国农技中心品种区试处，以便核实、确认。

（六）供种要求。供种单位按照各组要求的质量、数量、时间等及时供种，不得进行种子药剂处理，不得进行种子分装，不得同时提供正反交种子，种子袋内外均要有标识，注明品种名称和参试组别等。大粒种子要适当增加供种量。

（七）如果本区组区域试验对照品种的产量低于所有品种产量平均值时，主持单位应逐点采用相应点的参试品种（含对照）平均值进行产量比较，确定各参试品种的增减产幅度，以增产3％（并与实体对照相比不得小于5%）作为品种的推荐标准。

（八）为了强化试验管理、规范试验运行、确保试验公正公平，所有试验点实行封闭管理，请各个试点严格执行。

表1  京津唐夏播早熟组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纪元10-1 | 2（续试） | 6 | MC306 | 1 | 11 | 沈试31147 | 1 |
| 2 | MC220 | 2（续试） | 7 | 华农138 | 1 | 12 | 先玉047 | 1 |
| 3 | 吉东63号 | 2（续试） | 8 | MC670 | 1 | 13 | HN887 | 1 |
| 4 | 丰田840 | 1 | 9 | 宇玉30 | 1 | 14 | 京单28 | CK |
| 5 | 飞天358 | 1 | 10 | JW78276 | 1 |  |  |  |

表2  东北早熟春玉米组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKW-66 | 2（续试） | 6 | 华农138 | 1 | 11 | HB2055 | 1 |
| 2 | TL0166 | 2（续试） | 7 | 宇玉30 | 1 | 12 | 禾10748 | 1 |
| 3 | 飞天358 | 1 | 8 | DF99 | 1 | 13 | 先玉335 | CK |
| 4 | MC670 | 1 | 9 | ZHYU336 | 1 |  |  |  |
| 5 | HN887 | 1 | 10 | 德单1107 | 1 |  |  |  |

表3   东华北春玉米（一）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥玉3804 | 2（续试） | 7 | KT10-01 | 1 | 13 | 吉农大668 | 1 |
| 2 | 铁358 | 2（续试） | 8 | S8103 | 1 | 14 | LD6099 | 1 |
| 3 | 潞玉36 | 2（续试） | 9 | W1506 | 1 | 15 | F2012-2 | 1 |
| 4 | 明玉19 | 2（续试） | 10 | ND375 | 1 | 16 | 郑单958 | CK |
| 5 | MC665 | 2（续试） | 11 | 宁玉288 | 1 |  |  |  |
| 6 | CF3147 | 1 | 12 | SF10142 | 1 |  |  |  |

表4  东华北春玉米（二）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nx129 | 1 | 6 | 丹3350 | 1 | 11 | HN866 | 1 |
| 2 | DL218 | 1 | 7 | DN09310 | 1 | 12 | ZY968 | 1 |
| 3 | FL0908 | 1 | 8 | 美单1898 | 1 | 13 | 方玉6901 | 1 |
| 4 | DH710 | 1 | 9 | HD8876 | 1 | 14 | YA119841 | 1 |
| 5 | XS986 | 1 | 10 | 吉单558 | 1 | 15 | 郑单958 | CK |

表5  东华北春玉米（三）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屯玉296 | 1 | 7 | DF977 | 1 | 13 | DL1201 | 1 |
| 2 | 诚信358 | 1 | 8 | 锦218 | 1 | 14 | DY945 | 1 |
| 3 | Qs1103 | 1 | 9 | 宝源1号 | 1 | 15 | CF3147 | 1 |
| 4 | 利民33 | 1 | 10 | 辰玉1号 | 1 | 16 | 郑单958 | CK |
| 5 | DX3212 | 1 | 11 | 阜丰9415 | 1 |  |  |  |
| 6 | 大民788 | 1 | 12 | 辽单5569 | 1 |  |  |  |

表6  黄淮海夏玉米（一）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圣瑞999 | 2（续试） | 6 | MC666 | 1 | 11 | 先玉045 | 1 |
| 2 | 蠡试2852 | 2（续试） | 7 | DY945 | 1 | 12 | F2012-4 | 1 |
| 3 | 黎试5805 | 2（续试） | 8 | 蠡试2976 | 1 | 13 | 郑单958 | CK |
| 4 | 隆平243 | 2（续试） | 9 | FL0908 | 1 |  |  |  |
| 5 | LP267 | 1 | 10 | nx129 | 1 |  |  |  |

表7  黄淮海夏玉米（二）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH618 | 1 | 6 | JL7122 | 1 | 11 | J668 | 1 |
| 2 | 辽单5569 | 1 | 7 | 五岳6585 | 1 | 12 | Qs145 | 1 |
| 3 | 宁玉286 | 1 | 8 | 宇玉30 | 1 | 13 | 郑单958 | CK |
| 4 | 利民33 | 1 | 9 | 裕农68 | 1 |  |  |  |
| 5 | ND375 | 1 | 10 | 丰0907 | 1 |  |  |  |

表8  黄淮海夏玉米（三）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亘青3801 | 1 | 6 | QL1158 | 1 | 11 | 华农138 | 1 |
| 2 | 金丹8号 | 1 | 7 | 浚单3136 | 1 | 12 | CF3147 | 1 |
| 3 | 宝玉168 | 1 | 8 | 邵单8号 | 1 | 13 | 郑单958 | CK |
| 4 | Y967 | 1 | 9 | 中种633 | 1 |  |  |  |
| 5 | MC703 | 1 | 10 | 金1016 | 1 |  |  |  |

表9   西南玉米（一）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金玉506 | 2（续试） | 5 | 宝玉918 | 2（续试） | 9 | 丹3350 | 1 |
| 2 | W38 | 2（续试） | 6 | 南G1024 | 2（续试） | 10 | DY945 | 1 |
| 3 | SC987 | 2（续试） | 7 | 天玉118 | 2 | 11 | 铁173 | 1 |
| 4 | XJ30 | 2（续试） | 8 | MC666 | 1 | 12 | 渝单8号 | CK |

表10  西南玉米（二）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中试6009 | 1 | 5 | 京科968 | 1 | 9 | GD0901 | 1 |
| 2 | FL0908 | 1 | 6 | NH08006 | 1 | 10 | 黔526 | 1 |
| 3 | 天玉09-1 | 1 | 7 | 五谷1790 | 1 | 11 | 渝单8号 | CK |
| 4 | 法试66号 | 1 | 8 | SAU1103 | 1 |  |  |  |

表11  西南玉米（三）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝2803 | 1 | 5 | 2103 | 1 | 9 | Z159 | 1 |
| 2 | QW07-16 | 1 | 6 | 奥玉948 | 1 | 10 | F2012-1 | 1 |
| 3 | W41 | 1 | 7 | 遵试902 | 1 | 11 | 渝单8号 | CK |
| 4 | 五谷8609 | 1 | 8 | ZW218 | 1 |  |  |  |

表12  西南玉米（四）组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云瑞99 | 1 | 5 | SC401 | 1 | 9 | GM0802 | 1 |
| 2 | 仲玉998 | 1 | 6 | HZ11-10 | 1 | 10 | 1103 | 1 |
| 3 | WS201 | 1 | 7 | 高玉2067 | 1 | 11 | 渝单8号 | CK |
| 4 | 10HA001 | 1 | 8 | K11008 | 1 |  |  |  |

表13    西北春玉米组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nx129 | 1 | 7 | 陇单023 | 1 | 13 | 陕单609 | 1 |
| 2 | SB6 | 1 | 8 | 蒙农2133 | 1 | 14 | 榆单88 | 1 |
| 3 | XS986 | 1 | 9 | 金育138 | 1 | 15 | SN820 | 1 |
| 4 | DY945 | 1 | 10 | H4026 | 1 | 16 | 郑单958 | CK |
| 5 | 泽玉158 | 1 | 11 | HX826 | 1 |  |  |  |
| 6 | 平玉8号 | 1 | 12 | 海261 | 1 |  |  |  |

表14   极早熟玉米组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SM09232 | 2（续试） | 6 | 佳11-8 | 1 | 11 | NK1614 | 1 |
| 2 | 九玉5号 | 2（续试） | 7 | 方玉6号 | 1 | 12 | HQ1201 | 1 |
| 3 | 佳试10 | 2（续试） | 8 | BX102 | 1 | 13 | 安早10 | 1 |
| 4 | FC07-162 | 2（续试） | 9 | 宁玉108 | 1 | 14 | 克945 | 1 |
| 5 | 克943 | 1 | 10 | 先玉1219 | 1 | 15 | 冀承单3 | CK |

表15  东南区玉米组参试品种

| 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 | 序号 | 参试品种 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FP1201 | 1 | 4 | 苏试51101 | 1 | 7 | 金玉7号 | 1 |
| 2 | 宁玉168 | 1 | 5 | lc64007 | 1 | 8 | 苏玉29 | CK |
| 3 | 苏玉1101 | 1 | 6 | 金诚23 | 1 |  |  |  |

表16  品质检测指定供样单位

| 区试组别 | 供样单位及地址 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 1．京津唐组 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 100097 |
|  | 天津宝坻区种子站 | 301800 |
| 2．东北早熟组 | 黑龙江垦丰种业有限公司（哈尔滨市南岗区王岗镇新山路54号） | 150088 |
|  | 辽宁省本溪县农科所 | 117100 |
| 3．东华北组 | 辽宁海禾种业公司（海城市铁西钢铁街） | 114200 |
|  | 北京德农种业公司赤峰公司 | 024028 |
| 4．极早熟组 | 黑龙江省农科院克山分院 | 161606 |
|  | 承德市围场县佳禾种业公司 | 068450 |
| 5．黄淮海组 | 山东登海种业股份有限公司 | 261448 |
|  | 河南滑丰种业有限公司（道口镇解放南路） | 456400 |
| 6．西南组 | 四川绵阳市农科所（绵阳市松垭镇） | 621023 |
|  | 宜昌市农科院(宜昌市点军区桥边镇) | 443121 |
| 7．西北组 | 宁夏自治区中宁良繁场 | 755100 |
|  | 张掖市玉米原种场（张掖市平原堡镇988号） | 734024 |
| 8．东南组 | 浙江省东阳市玉米研究所 | 322100 |
|  | 合肥丰乐种业股份有限公司(合肥西七里塘樊洼路8号) | 230031 |

注：请按方案的要求和本表的安排，1、2、3、4组生产试验品种的品质检测用籽粒寄达哈尔滨检测；5、6、7、8组生产试验品种的品质检测用籽粒寄达北京检测。当出现特殊值（较高或较低）时，还要将样品及时寄给另一家检测单位实施复检。当送样单位试验报废时，请及时通知主持单位和检测单位。

表17  京津唐夏播早熟组承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 北京 | 房山区种子管理站（房山区良乡西路24号）Q | 102488 |
|  | 北京市农林科学院玉米研究中心 QS | 100097 |
|  | 奥瑞金种子公司（通州宋庄镇双埠头村） QS | 101119 |
|  | 北京顺义区种子管理站（顺义区建新西街甲3号）S | 101300 |
| 天津 | 武清区种子管理站（杨村镇机场道兰天军官公寓物业楼二楼）QS | 301700 |
|  | 宝坻区种子站（城关镇进京路26号）QS | 301800 |
|  | 蓟县良种繁殖场（蓟县城关）QS | 301900 |
| 河北 | 遵化市农作物试验站（城西十里铺北）QS | 064200 |
|  | 唐山丰南种业科技公司(青年路179号) QS | 063300 |
|  | 沧州市运河区农业局原种场（沧州市运河区西花园） QS | 061001 |
|  | 廊坊市爱民西道101号广播电视大学（河北新纪元种业）QS | 065000 |
|  | 定兴县玉米研究所(定兴县固城气象局) QS | 072650 |

表18  极早熟玉米组承试单位

| 省份 | 承试单位（通讯地址） | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 黑龙江 | 黑龙江富尔农艺依安县试验站 QS | 161606 |
|  | 黑龙江省农科院克山分院（克山镇科研路二段）QS | 161606 |
|  | 农垦总局红兴隆科研所（友谊县）QS | 155811 |
| 吉林 | 敦化市新源种子公司（胜利路南）QS | 133700 |
| 河北 | 赤城县种子管理站 QS | 075500 |
|  | 承德市围场县佳禾种业公司 QS | 068450 |
| 内蒙古 | 扎鲁特旗鲁北镇，扎鲁特旗北优种业QS | 029100 |
|  | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇，九丰种业QS | 162750 |
| 宁夏 | 隆德县种子管理站 QS | 756300 |
|  | 宁夏西吉县种子站 QS | 756200 |
|  | 宁夏固原市种子管理站 QS | 756000 |

表19  东北早熟春玉米组承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 辽宁 | 清源县北三家乡抚顺市农科院QS | 113300 |
|  | 本溪县小市镇香磨村,县农科所QS | 117100 |
|  | 新宾县农科所（新宾镇刘家）Q | 113200 |
| 吉林 吉林 | 辽源市农科院 S | 136200 |
|  | 榆树市环城乡，吉林平安种业Q | 130400 |
|  | 吉林省吉育种业公司（榆树市）S | 130400 |
|  | 洮南市洮福乡，市农业技术推广中心QS | 137100 |
|  | 磐石市农作物品种试验站QS | 132300 |
|  | 通化市种子总站鸭园试验站Q | 134005 |
|  | 吉林市宏业种子有限公司（吉林市中康路16-8号）S | 132001 |
| 黑龙江 | 双城市新兴乡，省引种鉴定中心QS | 150008 |
|  | 哈尔滨市种子管理处（道里区城乡路286号）QS | 150070 |
|  | 肇东市西郊，德农种业有限公司Q | 151100 |
|  | 哈尔滨市南岗区王岗镇新山路54号，黑龙江垦丰种业公司QS | 150088 |
| 内蒙古 | 赤峰市松山区文钟镇，德农赤峰分公司QS | 024000 |
|  | 通辽市钱家店，通辽市农科院QS | 028015 |
|  | 内蒙古农牧科学院玉米中心（呼市昭君路）QS | 010031 |
|  | 内蒙古大民种业（乌兰浩特市经济开发区）QS | 137400 |
|  | 内蒙古丰垦种业（科右中旗布敦化牧场）QS | 029406 |

表20  东华北春玉米（一）、（二）、（三）组承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 辽宁 | 沈阳市东陵路84号，省农科院玉米所Q | 110161 |
|  | 凤城市草河管理区丹东农科院QS | 118109 |
|  | 铁岭农科院(前八里庄) Q | 112616 |
|  | 锦州农科院凌河科研里119号Q | 121017 |
|  | 大连开发区20号小区东居里60号-6，种子站Q | 116600 |
|  | 辽宁东亚富友农科院S | 110164 |
|  | 海城市海禾种业有限公司 QS | 114200 |
|  | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司（葫芦岛市高桥镇）S | 125015 |
| 吉林 | 吉林银河种业公司QS | 136100 |
|  | 四平市开发区大路2699号，德农种业四平公司S | 136001 |
|  | 农安县开安镇王义开发区王义种业公司 S | 130200 |
|  | 吉林省农科院玉米所Q | 136101 |
|  | 辽宁东亚种业吉林分公司（长春西安花园小区3期10栋1门301室）S | 130062 |
|  | 吉林农大科茂种业，长春市新城大街2555号Q | 130118 |
|  | 吉林市农科院玉米所（九站）Q | 132101 |
|  | 吉林省九台市龙家堡镇国家区试站Q | 130500 |
| 河北 河北 | 遵化市（城西十里铺北）品种试验站QS | 064200 |
|  | 河北宽城种业有限公司QS | 067600 |
|  | 万全县万佳种业有限公司QS | 076250 |
|  | 滦县（后明碑村）原种场省试验站QS | 063700 |
|  | 廊坊市固安县科伟种业开发有限公司（固安县新中街187号）Q | 065500 |
|  | 秦皇岛市抚宁县绿源新品种推广站（抚宁镇高庄村村南300米）S | 066300 |
|  | 河北裕丰种业有限公司（承德县下板城镇） QS | 067400 |
| 山西 | 屯留县屯玉种业有限公司QS | 046100 |
|  | 文水县国营小麦原种场（文水县南贤村）QS | 032100 |
|  | 原平市双惠种业有限公司（原平市京原路501公里处）S | 034100 |
|  | 定襄县农作物原种场（定襄县受录乡）QS | 035400 |
|  | 忻州市农业种子管理站（忻州市七一北路48号）Q | 034000 |
| 内蒙古 | 通辽市农科院（钱家店）QS | 028015 |
|  | 北京德农种业公司赤峰公司（赤峰文钟镇）QS | 024028 |
| 北京 | 北京市延庆县种子管理站（京张路口东50米）S | 102100 |
| 天津 | 蓟县种子公司（蓟县城关）S | 301900 |
|  | 武清区种子管理站（杨村镇机场道兰天军官公寓物业楼二楼）S | 301700 |
|  | 宝坻区城关镇进京路26号，区种子站QS | 301800 |
| 陕西 | 延安市农科所(马家湾)Q | 716000 |

表21  黄淮海夏玉米（一）、（二）、（三）组承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 河北 | 安国市（西伏落）国家区试站S | 071200 |
|  | 永年县农作物研究所（临名关火车站南）Q S | 057150 |
|  | 邯郸市农科院玉米室（邯郸市中堡农研路6号）Q | 056001 |
|  | 肃宁县种业有限公司（建设大街）Q | 062350 |
|  | 赵县农业科学研究所（赵县新建原种场）QS | 051530 |
|  | 定兴县玉米研究所（定兴县固城气象局）S | 072650 |
|  | 沧州市运河区农业局原种场（沧州市运河区西花园） QS | 061001 |
|  | 邢台市大曹庄管理区种子发展中心QS | 055550 |
| 河南 | 华惠种业公司（商丘市梁园区李庄乡闫庄新村） Q | 476000 |
|  | 河南省农科院粮作所（郑州市农业路1号）Q | 450002 |
|  | 洛阳市军民路5号农科所QS | 471022 |
|  | 驻马店市农科院（富强路51号）QS | 463000 |
|  | 宝丰县农科所（县城东辛庄南）Q | 467400 |
|  | 鹤壁市农业科学院（浚县）Q | 456284 |
|  | 南阳市农业科学院（南阳市人民北路350号）S | 473008 |
|  | 河南省安阳市农科院（安阳市文明大道833号） Q | 455000 |
|  | 滑丰种业有限公司（滑县道口镇解放南路）QS | 456400 |
|  | 新郑轩农农作物研究所（新郑市新建北路）S | 451100 |
|  | 周口市农科院（建设路东段4号）QS | 466001 |
| 山东 山东 | 济南市长清区良种场国家区试站（长清区平安店）Q | 250306 |
|  | 枣庄市农科院(峄城区东郊) Q | 277300 |
|  | 聊城市农科院（聊位路12号）Q | 252058 |
|  | 德州市种子管理处（青龙街2号）QS | 253016 |
|  | 山东天泰种业有限公司(开发区银花路与文化路口) QS | 273300 |
|  | 济宁市农科院（北郊五里屯）S | 272131 |
|  | 潍坊市农科院（潍坊市胜利东街1921号） Q | 261061 |
|  | 莱州市山东登海种业股份有限公司QS | 261448 |
|  | 山东省连胜种业有限公司（莱阳市经济技术开发区龙门西路248）S | 265215 |
|  | 滨州市种子繁育研究所（滨州市黄河二路654号）S | 256614 |
| 安徽 | 宿州市农科所Q | 234000 |
|  | 界首市农科所（颖河南6公里）Q | 236500 |
|  | 界首市农技推广中心S | 236500 |
|  | 阜阳市农科所S | 236065 |
|  | 濉溪县农科所S | 235100 |
| 陕西 | 大荔县伯仕乡高城试验站Q | 715102 |
|  | 富平县杜村镇楮塬村全国农技中心试验站S | 711700 |
|  | 岐山县种子管理工作站（县城凤西路46号）QS | 722400 |
|  | 泾阳县永乐镇庞家农场Q | 713702 |
|  | 三原县种子管理站（三原县城关清河工业园区）S | 713800 |
|  | 陕西省农作物新品种示范园（杨凌大寨乡政府对面）S | 712100 |
| 江苏 | 宿迁市万源商城B区134号中江种业公司QS | 223800 |
|  | 连云港市西郊，岗埠农场农科所 QS | 222344 |
|  | 徐州市种子站（徐州市建国西路80号）S | 221003 |
|  | 盐城市滨海县农科所(坎场北路22号)S | 224500 |
| 山西 | 运城市盐湖区龙居镇南花村东棉花原种场QS | 044002 |
|  | 新绛县原种场S | 043100 |
|  | 曲沃县种子管理站（曲沃县大运路西）QS | 043400 |

表22  西南玉米（一）、（二）、（三）、（四）组承试单位

| 省 份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 贵州 | 毕节地区农科所（毕节市德沟）Q | 551700 |
|  | 遵义市农科所（遵义县马家湾）QS | 563102 |
|  | 贵州省农科院旱粮所（贵阳市小河区金农社区）Q | 550006 |
|  | 兴义市黔西南州农科所QS | 562400 |
|  | 铜仁地区思南县种子站S | 565100 |
|  | 铜仁市谢桥，铜仁地区农科所Q | 554300 |
| 湖北 湖北 | 宜昌市农科院(宜昌市点军区桥边镇) QS | 443121 |
|  | 恩施州农科院玉麦所（恩施市学院路126号）Q | 445000 |
|  | 建始县种子管理局（建始县业州镇茨泉路2号）QS | 445300 |
|  | 利川市种子管理局S | 445400 |
|  | 五峰县农科所（渔关镇东西路128号）Q | 443413 |
|  | 十堰市农科院（人民南路17号）Q | 442000 |
| 湖南 | 中国科学院桃源生态试验站（湖南省桃源县城关镇） Q | 415700 |
|  | 湘西州永顺县旱科所（永顺县灵溪镇大桥街）S | 416715 |
|  | 桑植县农业局（桑植县城）S | 416900 |
|  | 湘西州农科所（吉首市振武营）Q | 416000 |
|  | 湖南省农科院作物所（长沙市马坡岭）Q | 410125 |
| 云南 | 昭通市种子站（凤霞路61号）Q | 657000 |
|  | 曲靖市种子站（麒麟南路）QS | 655000 |
|  | 临沧市种子站Q | 637000 |
|  | 大理市州种子站（龙溪路65号）QS | 671000 |
|  | 楚雄州种子站（鹿城东路）QS | 675000 |
| 四川 | 绵阳市农科所（绵阳市松垭镇）QS | 621023 |
|  | 四川农业大学玉米研究所（雅安市）QS | 625014 |
|  | 会理县农业局种子站Q | 615100 |
|  | 巴中市巴州区种子站QS | 636000 |
|  | 宜宾市农科院Q | 644000 |
| 重庆 | 万州区种子站（白岩三支路）QS | 404000 |
|  | 重庆市农科院玉米研究所（九龙坡区白市驿镇高峰寺村）Q | 401329 |
|  | 黔江区种子管理站Q | 409000 |
|  | 南川区农作物种子管理站S | 408400 |
| 陕西 | 汉中市种子管理站 Q | 723000 |
| 广西 | 广西玉米研究所（南宁市明阳）QS | 530227 |
|  | 河池市农科所（宜州市洛西镇）QS | 546306 |
|  | 柳州市农科所（柳州市沙塘镇）Q | 545003 |

表23  西北春玉米组承试单位

| 省 份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 宁夏 | 平罗县种子站QS | 753400 |
|  | 永宁县、自治区作物所QS | 750105 |
|  | 贺兰县，自治区原种场S | 750200 |
|  | 中卫市种子站 QS | 755500 |
|  | 中宁县良繁场S | 755100 |
|  | 西夏种业公司（贺兰县海吉星物流园北） Q | 750200 |
| 甘肃 | 白银市种子管理局（白银市水川路80号）QS | 730900 |
|  | 平凉市种子管理站（平凉市崆峒中路187号）QS | 744000 |
|  | 张掖市玉米原种场（张掖市平原堡镇988号）QS | 734024 |
|  | 成县种子管理站Q | 742500 |
| 新疆 | 乌苏市种子管理站Q | 833000 |
|  | 塔城地区农科所Q | 834700 |
|  | 伊宁市农四师农科所Q | 835004 |
|  | 新疆华西种业有限公司（昌吉市）Q | 831100 |
|  | 新疆新实良种有限公司（昌吉市）S | 831100 |
|  | 巴州农科所S | 841000 |
|  | 五家渠农六师农科所S | 831300 |
|  | 沙湾县种子管理站（三道河子镇火车站路6号）Q | 832100 |
| 内蒙古 | 巴盟农科所(杭锦后旗)Q | 015400 |
|  | 鄂尔多斯市农科所（达旗）Q | 014300 |
|  | 鄂尔多斯市种子站S | 017000 |
|  | 巴彦淖尔盟种子管理站S | 015000 |
| 陕西 | 陕西大地种业有限公司(榆林市榆阳区盆河则乡) Q | 719000 |

表24  东南玉米区域试验承试单位

| 省份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- |
| 广东 | 英德市农科所（英德市大站镇英山路）QS | 523021 |
|  | 肇庆市农科所（肇庆市鼎湖坑口）Q | 526070 |
|  | 云浮市农业技术推广试验场(云浮市星岩三路77号) S | 527300 |
| 江西 | 江西省农科院作物所（南昌市莲塘北大道1738号）Q | 330200 |
| 福建 | 福州市新店埔档，省农科院作物所 QS | 350013 |
|  | 福建省南平市农科所（建阳市东桥东路13号）Q | 354200 |
| 江苏 | 盐城市东首新洋农业试验站 QS | 224331 |
|  | 南通市如皋薛窑沿江地区农科所 Q | 226541 |
| 安徽 | 合肥丰乐种业股份有限公司(合肥西七里塘樊洼路8号)QS | 230031 |
|  | 凤阳 安徽科技学院农学院 QS | 233100 |
|  | 六安市种子站(市政府行政中心10号楼402室) S | 237009 |
| 浙江 | 东阳市玉米研究所（城东街道塘西） QS | 322100 |

表25  国家玉米新品种展示计划

展示编号 承担单位 联系电话 邮政编码

国展示2012001：中国农科院作物所基地（昌平西沙屯），杨万深，13910750120，邮编：102200 国展示2012002：北京万农种子研究所有限公司（怀柔北房镇），李秀英，61683744，邮编：101400 国展示2012003：中种集团玉米部（复兴门外大街A2中化），符克明，18911319096，邮编：100029 国展示2012004：北京金色农华种业（中关村大街27号），董君霞,13681023898，邮编：100080

国展示2012005：宝坻区种子站（城关镇进京路24号），郭士军，022-82622345，邮编：301800 国展示2012006：武清区种子管理站（杨村镇机场道兰天军官公寓物业楼二楼），邮编：301700 国展示2012007：蓟县良种繁殖场（蓟县城关），刘学忠，电话 13662173908，邮编：301900

国展示2012008：国营赵县新建原种场，于广军，0311-84865008，邮编：051530

国展示2012009：山西屯玉种业科技股份有限公司， 郭伟，0355-7628441， 邮编：046100 国展示2012010：山西省原平市双惠种业有限公司， 乔存田，0350-8232133， 邮编：034100

国展示2012011：沈阳世宾育种研究所（于洪区平罗街道），蔡士斌，024-89286668邮编：110147 国展示2012012：辽宁丹东农科院（凤城市草河区），杨海龙，0415-8291759，邮编：118109 国展示2012013：辽宁铁岭农科院（银州区前八里庄南），栾化泉，0410-2601836，邮编：112616 国展示2012014：辽宁东亚种业公司（沈北新区兴农路58号），李宏，13700008823，邮编：110164 国展示2012015：辽宁海禾种业公司（海城市铁西钢铁街），毕志常，0412-3331264，邮编：114200

国展示2012016：吉林省农业科技示范园（公主岭陶家），陈砚，0431-87984361，邮编：130062 国展示2012017：吉林农大科茂种业公司（长春市），陈文荣，0431-84533102， 邮编：130118 国展示2012018：吉林省辽源市农科院（辽源市），张世英，0437-3526503，邮编：136200 国展示2012019：吉林省平安农科院（榆树市），王瑞林，0431-87961313，邮编：130000

国展示2012020：哈尔滨种子处（五常市拉林镇石人村），贾力，0451-87608321，邮编：150076 国展示2012021：黑龙江省农作物品种引种鉴定中心，孟令辉，0451-82624510，邮编：150008

国展示2012021：河南省鹤壁市农科院，程相文，0392-5622074，邮编：458031 国展示2012022：河南省洛阳农科院，李建钢，13503790336，邮编：471022 国展示2012023：河南省黄泛区农场农科所，陈国立，13523104355，邮编：466632 国展示2012024：河南省种子管理站，邓士政，0371-86150569，邮编：450046 国展示2012025：河南省南阳市种子站，翟心田，13903770722，邮编：473000 国展示2012026：河南农业大学农学院，李潮海，13633860687，邮编：450002 国展示2012027：河南新郑市农技中心试验站，郭文定，13607656118，邮编：451100

国展示2012028：济南市长清区国家区试站（平安中路），宋广芝，0531-87412046，邮编：250306 国展示2012029：山东登海种业公司（莱州市城港路），唐世伟，0535-2788773，邮编：261448 国展示2012030：莱州市种子管理站（坊北路北首），孙美芝，15106389219，邮编：261400 国展示2012031：青岛农作物引育中心（平度南村镇），孙旭亮，0532-80902792，邮编：266700 国展示2012032：滕州市级索镇农技站（镇政府驻地），杜宜河，0632-2439106，邮编：277518

国展示2012033：陕西富平试验站（富平县杜村镇褚塬村）李岁劳，0913－8864108，邮编：711700 国展示2012034：陕西泾阳县庞家农场（泾阳县永乐镇）符彦昌，1399206769，邮编：713702

国展示2012035 ：宿迁中江种业 (市开发区富民大道315号),刘志勇,13905248791,邮编223800 国展示2012036：徐州丰县农业委员会(丰县城南郊),侯本民,13505228671,邮编221700 国展示2012037：江苏农科院粮食所(南京孝陵卫钟灵街50号),袁建华,13809025288,邮编210014 国展示2012038：南通市沿江地区农科所玉米室（如皋薛窑）,陆虎华,0513-7571255,邮编226541

国展示2012039：宿州市农科所（浍水路368号），陈现平，0557-3915418，邮编：234000 国展示2012040：黄山市种子站， 汪 琦，13956278196，邮编：245021

国展示2012041：福建建瓯市种子站（市农业局内），罗文贵，13960698635，邮编：353100

国展示2012042：广东省农业良种示范中心（天河区柯木塱），罗学梅，13380019031，邮编：510520 国展示2012043：深圳市良种中心试验场（龙岗区坑梓镇），马海峰，18923800988，邮编：518122 国展示2012044：惠州市农科所（汤泉），江新晓，0752-2822530/13719696138，邮编：516023 国展示2012045：阳江市农技推广中心（二环南路农业大楼），梁启用，13926333933，邮编：529500

国展示2012046：鹰潭市种子管理站(鹰潭市环城西路6号)，徐双贵，13807015925，邮编：335000 国展示2012047：靖安县种子管理局(靖安县清华大道29号), 李晓强，13767510961，邮编：330600 国展示2012048：江西省红壤研究所(进贤县张公镇)，肖国滨，113970868572，邮编：331717

国展示2012049：贵阳市白云区种子管理站，周培文，13985177848，邮编：550014 国展示2012050：遵义市种子管理站，曾祥忠，13984220937，邮编：563000

国展示2012051：广西贵港良种示范场（贵港市港城镇棉村），廖秋玲，13878598592，邮编：537100 国展示2012052：广西桂林市农科所（桂林市涯山镇），吴艳艳，13977387144，邮编：541006

表26 国家玉米新品种示范计划

| 省份 | 示范地点、主要品种 | 面积 （万亩） | 负责人 | 技术 负责人 | 示范编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽 | 阜阳，隆平206、苏玉20 宿州，隆平206、苏玉20 亳州，隆平206、苏玉20 | 0.5 0.5 0.5 | 孔令传 | 刘玉恒 | 国示范2012001 国示范2012002 国示范2012003 |
| 北京 | 顺义，联科96 | 0.1 | 赵山普 | 赵青春 | 国示范2012004 |
| 河南 河南 | 鹤壁，浚单29、中单909、登海605、 许昌，中单909、农华101、登海605 新乡，伟科702、中单909、登海605 商丘，美禾988、中单909、登海605 焦作，豫禾8号、中单909、登海605 周口，滑玉13、中单909、登海605 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 | 毛景英 | 邓士政 | 国示范2012005 国示范2012006 国示范2012007 国示范2012008 国示范2012009 国示范2012010 |
| 黑龙江 | 五常，久龙14、鑫鑫2号 双城，久龙14、龙单42 肇东，龙单42、东农253 | 0.6 0.8 0.6 | 由天赋 | 周彦春 | 国示范2012011 国示范2012012 国示范2012013 |
| 吉林 | 吉林，宏育203 辽源，吉东28 | 1.0 1.0 | 丁万志 | 陈学军 | 国示范2012014 国示范2012015 |
| 江苏 | 徐州，苏玉20、苏玉29 宿迁，苏玉20、苏玉29 大丰，苏玉20、苏玉29 | 0.3 0.3 0.4 | 周春和 | 管晓春 | 国示范2012016 国示范2012017 国示范2012018 |
| 辽宁 | 沈阳，良玉88、东裕108 铁岭，良玉208、华农18 大连，良玉208、东裕108 | 0.5 0.5 0.5 | 申雅娟 | 李洪建 | 国示范2012019 国示范2012020 国示范2012021 |
| 山西 | 忻州，潞玉36 长治，强盛51 | 0.2 0.2 | 侯流沙 | 姚宏亮 | 国示范2012022 国示范2012023 |
| 陕西 | 渭南，中单909、农华101 三原，中单909、农华101 宝鸡，中单909、农华101 | 0.3 0.4 0.3 | 严勇敢 | 姚撑民 | 国示范2012024 国示范2012025 国示范2012026 |
| 天津 | 蓟县，京单106、华农118 静海，京单106、华农118 宝坻，京单106、华农118 武清，京单106、华农118 | 0.1 0.1 0.1 0.1 | 张俊英 | 常雪艳 | 国示范2012027 国示范2012028 国示范2012029 国示范2012030 |
| 河北 | 赵县，浚单29、蠡玉37 安国，浚单29、蠡玉37 永年，浚单29、蠡玉37 | 0.2 0.2 0.2 | 周进宝 | 石敬彩 张 力 | 国示范2012031 国示范2012032 国示范2012033 |
| 山东 | 德州，中单909、登海605、连胜188 菏泽，中单909、登海605、连胜188 | 0.5 0.5 | 曲辉英 | 刘存辉 | 国示范2012034 国示范2012035 |
| 合计 | 12省，27个品种，35个示范片 | 15万亩 |  |  |  |

表27  抗病虫性鉴定和DNA指纹检测安排

| 抗病鉴定单位 | 组别 | 鉴定的病（虫）害种类 |
| --- | --- | --- |
| 中国农科院作物科学所：北京中关村南大街12号；邮编100081；电话010-82109609，13701238404；联系人：王晓鸣 | 京津唐组 | 小斑病、茎腐病、弯孢叶斑病、大斑病、玉米螟 |
|  | 东南组 | 纹枯病、茎腐病、小斑病、大斑病、玉米螟 |
|  | 西北组 | 丝黑穗病、大斑病、茎腐病、小斑病、玉米螟 |
| 吉林省农科院植保所：吉林公主岭科贸西大街303号；邮编136100；电话0434-6283183，13843425352；联系人：晋齐鸣 | 东北早熟组 | 丝黑穗病、大斑病、茎腐病、弯孢叶斑病、玉米螟 |
|  | 极早熟组 | 丝黑穗病、大斑病、弯孢叶斑病、玉米螟 |
|  | 东华北组 | 丝黑穗病、茎腐病 |
| 黑龙江农科院植保所：黑龙江哈尔滨市南岗区学府路368号；邮编150008；电话0451-86664926，13603639603；联系人：张匀华 | 东北早熟组 | 丝黑穗病、大斑病 |
|  | 极早熟组 |  |
| 丹东农科院玉米所：辽宁凤城市；邮编：118109；电话：0415-8295360转8055，13941594868；联系人：王作英 | 东华北组 | 丝黑穗病、大斑病、茎腐病、弯孢叶斑病、玉米螟 |
| 河北省农科院植保所：河北保定市东关大街437号；邮编071000；电话0312-5915682，13930861039；联系人：石洁 | 黄淮海组 | 小斑病、茎腐病、粗缩病、瘤黑粉病、南方锈病、玉米螟、大斑病、弯孢叶斑病 |
| 四川省农科院植保所：四川成都市净居寺路20号；邮编610066；电话：028-84590082，13908208353；联系人：李晓 | 西南组 | 纹枯病、大斑病、丝黑穗病、穗腐病、茎腐病、小斑病、玉米螟、弯孢叶斑病 |
| DNA指纹检测单位 | 检测项目 | 负责组别 |
| 北京市农林科学院玉米研究中心：北京市海淀区曙光花园中路9号；邮编：100097；电话：010-51503558；联系人：王凤格 | 一致性、真实性 | 所有组别参试品种样品保藏；8个组别（京津唐、东北早、东华北、黄淮海、西北、极早熟、青贮、东南）品种 |
| 中国农业大学国家玉米改良中心：北京市海淀区圆明园西路2号；邮编：100094；电话：010-62732409；联系人：王守才 | 一致性、真实性 | 国家主产区预备试验、京津唐和东北早熟组预备试验品种 |
| 四川农科院作物所：四川省成都市外东狮子山侧；邮编：610066；电话：028-84504669；联系人：杨俊品 | 一致性、真实性 | 西南区域试验品种 |
| 扬州大学农学院：江苏省扬州市文汇东路12号；邮编：225009；电话：0514-7979377，13013743072；联系人：陆卫平 | 一致性、真实性 | 北方、南方组的鲜食甜糯区试品种 |

表28    2012年国家玉米新品种展示示范标志牌式样

2012年国家玉米新品种展示 编号: 主管单位：全国农业技术推广服务中心 ×××农业厅（局） 主要品种名称 栽培技术要点 承担单位及负责人：××省种子管理站 ××× 实施单位及技术负责人：××县农业局 ×××

2012年国家玉米新品种示范 编号： 主管单位：全国农业技术推广服务中心 ×××农业厅（局） 品种名称：×××× 面积：××亩 产量指标：×× 供种单位： 联系电话： 主要品种名称 栽培管理要点 承担单位及负责人：××省种子管理站 ××× 实施单位及技术负责人：××县农业局 ×××

(注:标志牌白底色、红字,左上角全国农业技术推广服务中心图案为绿色)

附件2:

2012年国家鲜食甜糯玉米品种试验实施方案

一、试验目的

为了加快鲜食甜、糯玉米新品种选育和推广，促进种植业结构调整，为品种审定和布局提供可靠依据，带动玉米产业的发展，特安排本试验。

二、试验组别和主持人

（一）北方（东华北）鲜食甜、糯玉米组，吉林农业大学赵仁贵主持；

（二）北方（黄淮海）鲜食甜、糯玉米组，中国农科院作物科学研究所田志国主持；

（三）南方鲜食甜、糯玉米组，安徽省种子管理站刘玉恒主持。

三、试验方案及要求

（一）试验设计

甜、糯玉米品种区域试验采用滚动形式进行，试验不设重复，小区面积24平方米，6行区，收中间4行计产，四周设2行以上保护行。密度一般为3500株/亩左右。为防止花粉直感影响籽粒品质，每品种应套袋自交20株（穗），套袋隔离直至采摘，以备品尝。甜玉米最佳采收期为授粉后21-24天，糯玉米最佳采收期为授粉后23-26天，各试点根据实际情况确定。参试单位请同时提供发芽率和最佳种植密度。

（二）供种时间、地点、种子量及规定

1.供种时间、地点。所有组别的鲜食甜、糯玉米品种（含对照）于2月10日前统一特快专递到安徽省农科院玉米中心 左晓龙 收（地址：合肥市农科南路40号，电话：13866704193，邮编：230031）。

2．种子量。第二年参加各组试验品种在计算种子量中均包含5公斤标准样品种子。北方鲜食甜、糯玉米：第一年参试的品种，甜玉米14公斤，糯玉米18公斤；第二年参加东华北或黄淮海试验的续试品种，甜玉米14公斤、糯玉米18公斤；如果同时参加东华北和黄淮海试验的续试品种，则甜玉米26公斤、糯玉米组35公斤。南方鲜食甜、糯玉米：第一年参试的品种，甜玉米17公斤、糯玉米20公斤；第二年参加西南试验的甜玉米13公斤、糯玉米18公斤；第二年参加东南试验的甜玉米20公斤、糯玉米30公斤；如果第二年同时参加东南和西南试验的续试品种，甜玉米35公斤、糯玉米45公斤。

3. 邮寄及要求。参试品种统一编号后，连同对照一起分别邮寄给承试单位、抗病鉴定单位、品质检测单位、DNA指纹鉴定单位和种子保存单位。发芽率不得低于80%。承试单位要严格按方案要求不得随意增减品种。所有品种不得进行种子药剂处理。

4.对照设置及供种。由主持单位负责联系和通知对照种的提供。北方（东华北、黄淮海组）甜玉米对照品种中农大甜413（中国农业大学供种），需提供15公斤给编号单位；东华北糯玉米对照品种垦粘1号（黑龙江省农垦科学院作物所供种），需提供20公斤给编号单位；黄淮海糯玉米对照品种苏玉糯2号（江苏沿江地区农科所供种），需提供20公斤给编号单位。

南方（东南、西南组）甜玉米对照品种粤甜16号（广东省农科院作物所供种），需提供30公斤给编号单位；西南糯玉米对照品种渝糯7号（重庆市农科院玉米所供种），需提供15公斤给编号单位；东南糯玉米对照品种苏玉糯5号（江苏沿江地区农科所供种），需提供25公斤给编号单位。

（三）田间管理

播种以当地适宜播期为准。试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一组别应在同一天内完成。

四、抗病虫鉴定和品质检测

（一）抗病虫性鉴定

抗病虫性鉴定分区实施。编号单位负责务必于3月1日前将0.75公斤种子分别寄到4个抗病虫性鉴定单位。参鉴品种不得进行种子药剂处理，否则停止该品种的试验资格。

（二）品质品尝、检测和DNA指纹鉴定

品尝鉴定单位在最佳采收期组织5名以上专家进行品尝，同时在品尝后一周内向主持单位和主管部门提供由各专家签字的品尝评价总结报告。鉴定报告和专家意见由本区主持单位按农业部甜玉米(NY/T523-2002)、糯玉米(NY/T524-2002)行业标准进行鉴定和评价，作为各组对鲜食玉米品种评价的重要依据。在甜、糯玉米最佳采收期采摘中间4行考查鲜果穗性状，测产。

对各组的参试品种分区指定有关单位进行品质检测。编号单位3月1日前将0.75公斤种子寄到品质检测单位。甜玉米检测含糖量，糯玉米检测支链淀粉占总淀粉的百分比等，取样地点由指定检测单位确定。

编号单位于3月1日前提供本组品种的种子各0.5公斤/品种给DNA指纹检测单位-扬州大学农学院和区试样品保藏单位-北京市农林科学院玉米研究中心。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。各区的检测单位及联系人等信息见附表。

五、其他事项

（一）各承试单位在10月1日前（南方组应为9月1日前）将试验年终报告（重点对品质、抗性、熟期、产量、适应性进行描述和综合评价，明确品种的处理意见）寄到本省种子管理站和本区主持单位主持人（同时发电子邮件给以上两个单位）。抗性鉴定报告、品质检测品尝报告应于10月25日前发送给全国农技中心品种区试处。

（二）主持单位应在每年11月15日前完成本组的试验总结，对品种进行综合评价并提出相应的意见（推荐国家审定、续试、淘汰品种），并用电子邮件发至sunshixian@agri.gov.cn，在区试年会后将打印好的年度总结寄给本区参试单位和承试单位。

（三）田间记载项目、标准和品种抗性评价，请按《农作物品种试验技术操作规程  玉米》的相关要求执行。

（四）因灾申请报废的试验，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省种子管理站、本区主持单位和全国农技中心品种区试处。同时各点对试验中出现的极值（如丝黑穗病、纹枯病、矮花叶病等主要病害和倒折倒伏超标、产量异常等情况）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）存档并及时报告并发送至所在省种子管理站、本区主持单位、抗性鉴定单位（田间病害超标时）和全国农技中心品种区试处，以便核实。

表1  国家鲜食甜、糯玉米品种试验指定品尝鉴定单位通讯录

| 负责人 | 单 位 | 地 址 | 组 别 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵仁贵 | 吉林农业大学农学院 | 长春市新城大街2888号 | 北方（东华北） | 130118 |
| 王占廷 | 河北省承德市农科所 | 河北承德市开发区种子路5号 | 北方（东华北） | 067000 |
| 田志国 | 中国农科院作科所 | 北京中关村南大街12号 | 北方 | 100081 |
| 周进宝 | 河北省种子管理总站 | 石家庄建华南大街103号 | 北方（黄淮海） | 050031 |
| 邓士政 | 河南省种子管理站 | 郑州市商都路26号 | 北方（黄淮海） | 450046 |
| 管晓春 | 江苏省种子管理站 | 南京市龙江小区农林大厦 | 南方（东南） | 210036 |
| 俞琦英 | 浙江省种子管理站 | 杭州市凤起东路29号 | 南方（东南） | 310020 |
| 王子明 | 广东省农作物技术推广总站 | 广州市先烈东路135号 | 南方（东南） | 510500 |
| 鲜 红 | 重庆市种子管理站 | 北部新区黄山大道186号 | 南方（西南） | 401121 |
| 何 丹 | 四川绵阳市农科所 | 绵阳市松垭镇 | 南方（西南） | 621023 |
| 杨艳斌 | 湖北省种子管理局 | 武汉市武昌洪山区珞狮路308号 | 南方（西南） | 430070 |

表2  北方鲜食甜、糯玉米品种试验承试单位

| 区域 | 省份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东华北试点 | 河北 | 承德市农科所（承德市开发区种子路5号） | 067000 |
|  |  | 万全县华穗特种玉米种业公司（孔家庄镇） | 076250 |
|  | 山西 | 屯留县屯玉路屯玉种业有限公司 | 046100 |
|  | 辽宁 | 沈阳东陵路120号沈阳农大特种玉米所 | 110161 |
|  | 北京 | 海淀区中关村南大街12号，中国农科院作科所 | 100081 |
|  | 内蒙古 | 赤峰市文钟镇，北京德农种业赤峰分公司 | 024028 |
|  |  | 内蒙古农牧科学院玉米中心（呼市昭君路） | 010031 |
|  | 黑龙江 | 肇东市黑龙江德农种业 | 151100 |
|  | 吉林 | 长春市新城大街2888号吉林农大农学院 | 130118 |
|  | 新疆 | 石河子农垦科学院作物所 | 832000 |
| 黄淮海试点 | 河北 | 石家庄市农科院玉米室（胜利北街479号） | 050041 |
|  | 陕西 | 陕西富平县杜村镇褚塬村全国农技中心试验站 | 711700 |
|  |  | 陕西农作物新品种示范园（杨凌大寨乡政府对面） | 712100 |
|  | 山东 | 潍坊市鸢飞路602号潍坊市农业局种子站 | 261041 |
|  |  | 莱州市山东登海种业有限公司 | 261448 |
|  | 安徽 | 宿州市农科所 | 234000 |
|  |  | 界首颖河南岸6公里市农科所 | 236500 |
|  | 北京 | 海淀区中关村南大街12号，作物科学研究所 | 100081 |
|  | 河南 | 河南周口市农科院（周口市建设路东段4号） | 466001 |
|  |  | 河南省农科院粮作所（郑州市农业路1号） | 450002 |
|  | 江苏 | 盐城市新洋农业试验站 | 224331 |
|  | 天津 | 武清区种子站（杨村镇机场道兰天军官公寓物业楼二楼） | 301700 |
|  |  | 天津市农作物研究所（天津外环38公里处子牙河桥南） | 300112 |

表3  北方鲜食糯玉米品种试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京科糯569 | 2（东华北续试） | 10 | 苏玉糯10号 | 1 |
| 2 | 沈糯118 | 2（东华北续试） | 11 | FN9D379 | 1 |
| 3 | 博斯糯6号 | 2（东华北续试） | 12 | 甜彩糯 | 1 |
| 4 | 祥糯1号 | 1 | 13 | 金王花糯2号 | 1 |
| 5 | 京科糯928 | 1 | 14 | 鲁星糯1号 | 1 |
| 6 | 金糯102 | 1 | 15 | 白甜糯102 | 1 |
| 7 | 景坡早糯 | 1 | 16 | 苏玉糯2号 | 黄淮CK |
| 8 | 甘甜糯2号 | 1 | 17 | 垦粘1号 | 东华北CK |
| 9 | 郑白糯2108 | 1 |  |  |  |

表4  北方鲜食甜玉米品种试验参试品种

| 序号 | 品种名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京科甜533 | 1 | 6 | 珍甜2号 | 1 |
| 2 | 郑甜6号 | 1 | 7 | 真金11号 | 1 |
| 3 | 晋超甜1号 | 1 | 8 | 晶甜8号 | 1 |
| 4 | 斯达206 | 1 | 9 | 中农大甜413（CK） | 中农大供种 |
| 5 | 甘甜2号 | 1 |  |  |  |

表5  南方鲜食糯玉米品种试验参试品种

| 序号 | 名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美玉16号 | 2（东南续试） | 11 | 苏玉糯1502 | 1 |
| 2 | 沪紫黑糯1 | 2（东南续试） | 12 | 苏试81101 | 1 |
| 3 | 萃糯8号 | 2（东南续试） | 13 | 晶彩花糯6号 | 1 |
| 4 | 金糯102 | 1 | 14 | 金糯685 | 1 |
| 5 | 粤彩糯2号 | 1 | 15 | 花仙子 | 1 |
| 6 | 桂糯521 | 1 | 16 | YN525 | 1 |
| 7 | SAUWX09 | 1 | 17 | YYH10-1 | 1 |
| 8 | 彩甜糯1号 | 1 | 18 | 渝糯7号（西南CK） | 重庆院供种 |
| 9 | 筑甜糯3128 | 1 | 19 | 苏玉糯5号（东南CK） | 沿江所供种 |
| 10 | 万彩糯3号 | 1 |  |  |  |

表6  南方鲜食甜玉米品种试验参试品种

| 序号 | 名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛甜2号 | 2（西南续试） | 6 | 美甜5号 | 1 |
| 2 | 粤甜20号 | 1 | 7 | 晶甜8号 | 1 |
| 3 | 珠玉甜1号 | 1 | 8 | SAUSH11 | 1 |
| 4 | 新美甜308 | 1 | 9 | 粤甜16号（南方CK） | 广东院供种 |
| 5 | 云甜玉5号 | 1 |  |  |  |

表7  南方鲜食甜、糯玉米品种试验承试单位

| 试点 | 省份 | 承 试 单 位 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西 南 试 点 | 重庆 | 市农科院玉米所（九龙坡区白市驿镇高峰寺村） | 401329 |
|  | 贵州 | 遵义市农科所（遵义县马家湾） | 563102 |
|  |  | 贵州省农科院旱粮所 | 550006 |
|  | 四川 | 四川省绵阳市农科院（松垭镇） | 621023 |
|  |  | 宜宾市农业科学院 | 644000 |
|  | 云南 | 曲靖市种子管理站（麒麟区） | 655000 |
|  | 湖北 | 宜昌市农科院（市点军区桥边镇） | 443121 |
|  |  | 湖北省种子管理局（武汉市洪山区珞狮路308号） | 430070 |
|  | 湖南 | 湖南省作物研究所（长沙市马坡岭） | 410125 |
| 东 南 试 点 | 上海 | 市农科院作物所（奉贤区金齐路1018号） | 201403 |
|  |  | 市农业技术服务中心（吴中路628号） | 201103 |
|  | 广东 | 广东省梅州市农科所（梅州市三角地） | 514071 |
|  |  | 惠州市农科所（惠城区惠州大道333号） | 516023 |
|  |  | 广州市农科院（广州市新港东路151号） | 510308 |
|  |  | 广东省农科院作物所（广州市五山） | 510640 |
|  | 江西 | 江西省农科院作物所（南昌县莲塘北大道1738号） | 330200 |
|  |  | 江西省赣州市旱作所（赣州市火车站南） | 341000 |
|  | 福建 | 福建省农科院作物所（福州市新店埔档） | 350013 |
|  |  | 莆田市种子管理站（城厢区文献路西段） | 351100 |
|  | 江苏 | 江苏省农科院粮作所（南京市孝陵卫） | 210014 |
|  |  | 苏州市种子管理站（苏州市滨河路851号） | 215011 |
|  |  | 沿江地区农科所（南通市如皋薛窑） | 226541 |
|  | 安徽 | 安徽科技学院（凤阳东华路9号） | 233100 |
|  | 浙江 | 嵊州市农科所（嵊州市博济镇） | 312400 |
|  |  | 东阳市种子管理站（吴宁镇兴平东路123号） | 322100 |
|  |  | 淳安县种子技术推广站（千岛湖镇新安北路27号） | 311700 |
|  | 广西 | 广西玉米所（南宁市明阳镇） | 530227 |
|  |  | 桂林市农科所（桂林市雁山镇） | 541006 |
|  | 海南 | 海南省农科院粮作所（海口市流芳路9号） | 571100 |

表8  抗病虫性鉴定和甜、糯玉米品种品质检测

| 抗病鉴定单位及病(虫)害种类 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抗病虫鉴定单位 | 鉴定组别 | 鉴定病（虫）害种类 |
| 吉林省公主岭市科贸西大街303号，吉林省农科院植保所：邮编：136100；电话：0434-6283183；联系人：晋齐鸣 | 北方（东华北）鲜食甜、糯玉米组 | 丝黑穗病，大斑病 |
| 河北保定市东关大街437号植保所；邮编：071000；电话：0312-5915682；联系人：石洁 | 北方（黄淮海）鲜食甜、糯玉米组 | 矮花叶病，小斑病，茎腐病，瘤黑粉病 |
| 成都市静居寺路20号省农科院植保所；邮编：610066；电话：028-84590082；联系人：李晓 | 南方（西南）鲜食甜、糯玉米组 | 纹枯病，丝黑穗病，大斑病，小斑病 |
| 北京海淀中关村南大街12号中国农科院作科所；邮编：100081；电话：010-82109609； 联系人：王晓鸣 | 南方（东南）鲜食甜、糯玉米组 | 纹枯病，大斑病，小斑病，茎腐病 |
| 检测单位及项目 |  |  |
| 长春市新城大街2888号吉林农业大学农学院；邮编：130118；电话：0431-84532849，13804463325；联系人：蔚荣海 | 北方（东华北）鲜食甜、糯玉米组 | 甜玉米：糖分含量（水溶糖、还原糖）； 糯玉米：支链淀粉占总淀粉的百分比； 皮渣率 |
| 郑州市文化路95号河南农业大学国家玉米改良分中心；邮编：450002；电话：13803864347；联系人：库丽霞 | 北方（黄淮海）鲜食甜、糯玉米组 | 甜玉米：糖分含量（水溶糖、还原糖）； 糯玉米：支链淀粉占总淀粉的百分比； 皮渣率 |
| 四川绵阳市松垭镇，绵阳市农科所；邮编：621023；电话：0816-2822095；联系人：何丹 | 南方（西南）鲜食甜、糯玉米组 | 甜玉米：糖分含量（水溶糖、还原糖； 糯玉米：支链淀粉占总淀粉的百分比； 皮渣率（甜、糯玉米均检测） |
| 江苏扬州市文汇东路12号扬州大学农学院；邮编：225009；电话：0514-87979377；联系人：陆卫平 | 南方（东南）鲜食甜、糯玉米组 | 甜玉米：糖分含量（水溶糖、还原糖）； 糯玉米：支链淀粉占总淀粉的百分比； 皮渣率（甜、糯玉米均检测） |
|  | 甜、糯各组 | 参试品种的一致性、真实性、特异性 |

表9  国家鲜食甜、糯玉米品种试验主持人通讯录

| 主持人 | 单 位 | 地 址 | 组 别 | 联系电话 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵仁贵 | 吉林农业大学农学院 | 长春市新城大街2888号 | 北方（东华北） | 0431-84533435 | 130118 |
| 田志国 | 中国农科院作物科学所 | 北京中关村南大街12号 | 北方（黄淮海） | 010-82108602 | 100081 |
| 刘玉恒 | 安徽省种子管理站 | 合肥市美菱大道18号 | 南方（东南、西南） | 0551-3436834 | 230051 |

附件3:

2012年国家青贮玉米品种试验实施方案

一、试验目的

为了加快青贮玉米新品种选育和推广，促进种植业结构调整，为青贮玉米品种审定和布局提供可靠依据，带动玉米产业的发展，特安排本试验。

二、试验组别和主持人

青贮玉米品种区域试验由北京市农林科学院玉米研究中心赵久然主持。

三、试验方案及要求

（一）试验设计

采用随机区组设计，3次重复，小区面积20平方米，5行区，CK1为统一对照，北方春玉米组试验密度4500株/亩（其中西北区5000株/亩），黄淮海夏玉米组试验密度5000株/亩，南方组密度4000株/亩。试验周围应设不少于4行的保护行。

（二）供种时间、种子量和播期

青贮玉米品种试验实行密码编号。第一年参试品种按每品种33公斤供种；参加第二年试验的续试品种，黄淮海区按每品种20公斤供种（含5公斤标准样品），南方区按每品种15公斤供种（含5公斤标准样品）。对照品种北方区25公斤；黄淮海和南方区25公斤。于2月20日前快件专递到北京市农林科学院玉米研究中心（海淀区曙光花园中路9号，邮编100097，电话010-51503561），联系人 张春原。参试单位请同时提供发芽率,参试品种不得进行种子药剂处理和种子包衣。播种以当地适宜播期为准。承试单位不得随意增减品种。抗病鉴定等用种编码后分寄,抗病性鉴定用种0.75公斤。

（三）田间管理

本试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。同类型品种的有关测定也应在同一天进行。

（四）对照设置

北方春玉米组：雅玉青贮26；黄淮海夏玉米组和南方玉米组：雅玉青贮8号。

四、抗病虫鉴定、品质分析、DNA指纹鉴定

（一）抗病虫鉴定

中国农科院作科所王晓鸣牵头组织抗病虫性鉴定，按照《玉米病虫害田间手册》和《农作物品种试验技术规程  玉米》要求进行，在两个试点实施鉴定工作。

（二）品质检测

北京农学院负责组织品质检测，主要检测含水率、全株蛋白质含量、中性洗涤纤维含量、酸性洗涤纤维含量等。

（三）DNA 指纹鉴定

编号单位于3月1日前提供本组品种的种子1.0公斤/品种给北京市农林科学院玉米研究中心，用于DNA指纹检测和区试样品保藏。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

五、其他事项

（一）承试单位于11月10日前（南方试点应10月1日前）将试验年终报告和品质分析报告分别寄到本省种子管理站品管科、本区主持单位主持人（同时发电子邮件给以上两个单位）。

（二）主持单位应在12月1日前完成本组的试验总结，对品种进行综合评价并提出相应的意见（推荐国家审定、续试、淘汰），同时将总结用电子邮件发至sunshixian@agri.gov.cn。

（三）因灾申请报废的试验，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省种子管理站、本区主持单位和全国农技中心品种区试处。同时各点对试验中出现的极值（如丝黑穗病、茎腐病等主要病害和倒折倒伏超标、产量异常等出现时）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）存档并发送至所在省种子管理站、本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标时）和全国农技中心品种区试处，以便核实确认。

表1  青贮玉米品种试验参试品种

| 序号 | 名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 122M50 | 2（南方续试） | 7 | 筑青贮5109 | 1 |
| 2 | 柳青贮1号 | 2（黄淮海续试） | 8 | BN2275 | 1 |
| 3 | 凯育114 | 1 | 9 | 隆迪青贮8号 | 1 |
| 4 | 大京九青贮26 | 1 | 10 | 青丰4号 | 1 |
| 5 | 文玉3号 | 1 | 11 | 渝青玉3号 | 1 |
| 6 | 曲辰10号 | 1 |  |  |  |
| 对照 | 雅玉青贮26 | 北方春玉米组的对照 |  |  |  |
| 对照 | 雅玉青贮8号 | 黄淮海夏玉米组、南方玉米组的对照 |  |  |  |

表2  青贮玉米品种试验承试单位

| 组别 | 省 份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北京 | 延庆县种子管理站 | 102100 |
|  |  | 北京市农林科学院玉米中心（海淀曙光花园中路9号） | 100097 |
|  | 天津 | 宝坻区种子管理站（城关镇进京路24号） | 301800 |
|  |  | 天津蓟县良种繁殖场（蓟县城关） | 301900 |
| 北 方 区 |  | 武清区种子站（杨村镇机场道兰天军官公寓物业楼二楼） | 301700 |
|  | 河北 | 隆化三北种业有限责任公司 | 068150 |
|  |  | 张家口市察北管理区农林水务局 | 076481 |
|  | 山西 | 长治农业种子站（长治市延安南路104号） | 046000 |
|  | 内蒙古 | 内蒙古自治区农牧科学院玉米研究中心 | 010010 |
|  | 辽宁 | 丹东农科院（凤城县草河） | 118109 |
|  | 吉林 | 郝育农科院（吉林省梨树县郭家店镇） | 136502 |
|  |  | 吉林省辽源市农科院（辽源市人民大街198号） | 136200 |
|  | 黑龙江 | 黑龙江省农科院玉米研究中心（哈尔滨市） | 150086 |
|  | 新疆 | 昌吉华西种业（昌吉市） | 831100 |
|  |  | 乌苏市种子管理站 | 833000 |
|  | 宁夏 | 中宁县良繁场 | 755100 |
| 黄淮 海组 | 山东 | 山东农业大学农学院（泰安市） | 271018 |
|  | 河南 | 河南农科院粮作所（郑州市农业路1号） | 450002 |
|  |  | 洛阳市农林科学研究院（洛阳市安乐军民路5号） | 471022 |
|  | 陕西 | 陕西富平县全国农技中心试验站（富平县杜村镇楮塬村） | 711700 |
|  |  | 宝鸡市种子管理站 | 721006 |
|  | 河北 | 邯郸农科院玉米室（邯郸市农研路6号） | 056001 |
|  | 安徽 | 宿州市农科所（宿州市浍水路368号） | 234000 |
|  |  | 安徽省农科院作物所（合肥农科南路） | 230031 |
|  | 江苏 | 南京市种子站（南京市汉中门大街169号） | 210036 |
| 南 方 组 | 重庆 | 重庆市农科院玉米所（九龙坡区白市驿镇高峰寺村） | 401329 |
|  | 湖北 | 黄冈市农业科学院(黄冈市黄州区黄州大道61号) | 438000 |
|  | 浙江 | 慈溪市农业执法大队（浒山街道明州路818号） | 315300 |
|  | 广东 | 广东省肇庆市农科所（肇庆市鼎湖坑口） | 526070 |
|  | 福建 | 福建省南平市农科所（建阳市东桥东路13号） | 354200 |
|  | 四川 | 四川农科院作物所（成都市狮子山） | 610066 |
|  |  | 市四川农业大学玉米研究所（雅安） | 625014 |

附件4：

2012年国家玉米品种预备试验实施方案

第一部分  主产区玉米品种预备试验

一、试验目的

为了筛选出参加区域试验的优良玉米新品种，扩大新品种的推广区域，在全国统一组织国家主产区预备试验。

二、试验方案及要求

（一）试验组别设置

本试验不分组别，但在各区的密度要求、对照设置不同，试验结果分区总结，从各区中按照试验规程和实际情况择优选择优良品种参加下一年度国家东华北、黄淮海、西北和西南区的区域试验。

（二）试验设计

试验采用间比法排列,不设重复，田间品种排列不能按品种编号顺序排列。小区面积20平方米，5行区，中间3行收获计产。每10个参试组合分成一组,再加入本区统一对照品种（田块宽度不够安排10个品种时，应根据其宽度安排少于10个品种加一个对照），靠边的小区必须是对照，苗期报废小区应补种生产用种。试验周边应设置不少于4行的保护行。

（三）试验结果汇总

产量比较时以参试品种与两个相邻对照的平均值比较，所有品种以增产百分率的高低排序，作为选择的主要依据。高油、高淀粉、优质蛋白类型的品种参试时，应提供品质检测报告。

（四）播期、对照、密度、供种要求

播期按当地生产实际安排。各组试验品种和对照品种密度：黄淮海组4500株/亩；东华北组4000株/亩；西北组5500株/亩；西南组3300株/亩（其中云南4000株/亩）。参试单位按每品种20.0公斤，于2月20日前统一寄到北京市农林科学院玉米研究中心（北京市海淀区曙光花园中路9号）张春原 收，邮编100097，电话010-51503561。对照用种按照每个试点4.0公斤提供，对照品种不编号。东华北组、西北组和黄淮海组以郑单958为对照，供种量为200公斤，由河南省农科院粮作所统一提供；西南组统一对照为渝单8号，由重庆市种子管理站统一提供。承试单位见表1，参试品种见表2。

（五）DNA指纹鉴定

编号单位于3月1日前提供本组品种种子各0.50公斤/品种给DNA指纹检测单位—中国农业大学国家玉米改良中心和区试样品保藏单位—北京市农林科学院玉米研究中心。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

三、试验总结

年终报告表格由山东省种子管理总站分别下发到各个试点和所在省级种子管理站。各点试验年终报告于11月10日前分别寄到本省种子管理站和山东省种子管理站（同时发电子邮件给以上两个单位）。

四、其他事项

因灾申请报废的试验，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省种子管理站、主持单位和全国农技中心品种区试处。

各点对试验中出现的极值（如丝黑穗病、茎腐病等主要病害和倒折倒伏超标、产量异常等情况）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）存档并发送至所在省种子管理站、本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标时）和全国农技中心品种区试处。

请各省种子管理站（局）和各有关单位认真组织实施，若试验中遇到问题，请及时与山东省种子管理总站刘存辉联系，联系电话0531-88010544、82359022；电子信箱cunhuiliu@163.com。

供种要求：供种单位应按照本方案要求数量提供，种子不应进行分装，不得同时提供正反交种子，也不得进行种子药剂处理。种子包装要牢固，袋内外要有明确标识，应注明品种名称和参试组别等。

表1  主产区预备试验承试单位

| 汇总组别 | 通 讯 地 址 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 东 华 北 组 | 河北承德市农业科学研究所（承德市开发区种子路5号） | 067000 |
|  | 河北省滦县（后明碑村）原种场省试验站 | 063700 |
|  | 宣化巡天种业新技术有限公司(河北省宣化县洋河南) | 075146 |
|  | 内蒙古北京德农种业公司赤峰分公司（赤峰市文钟镇） | 024028 |
|  | 辽宁省农科院玉米研究所（沈阳市东陵路84号） | 110161 |
|  | 辽宁省铁岭市农科院（前八里庄） | 112616 |
|  | 吉林德农四平分公司（四平市开发区大路2699号） | 136001 |
|  | 吉林农大科茂种业公司（长春市新城大街2555号） | 130118 |
|  | 山西屯玉种业有限公司（山西省屯留县） | 046100 |
|  | 山西省农科院玉米所（忻州市新建北路14号） | 034000 |
|  | 北京金色农华种业科技公司（中关村大街27号中关村大厦14层） | 100080 |
| 黄 淮 海 组 | 河北科润农业科技研究所（石家庄市和平西路642号） | 050051 |
|  | 河北省永年县农作物研究所（临名关火车站南） | 057150 |
|  | 连云港市岗埠农场（西郊岗埠农场农科所） | 222344 |
|  | 安徽省宿县地区农科所 | 234000 |
|  | 山东登海种业股份有限公司（山东莱州市城港路） | 261448 |
|  | 济南市农技推广中心（济南市英雄山路211号） | 250010 |
|  | 河南省农科院粮食作物所（郑州市农业路1号） | 450002 |
|  | 河南省鹤壁市农业科学院（浚县巨桥镇） | 456250 |
|  | 三原县种子管理站（三原县城关清河工业园区） | 713800 |
| 西 南 组 | 湖北建始县种子管理局 | 445300 |
|  | 湖北省鹤峰县种子管理局 | 445800 |
|  | 湖南省农科院作物所（长沙市马坡岭） | 410125 |
|  | 湖南省永顺县旱科所（灵溪镇大桥街） | 416700 |
|  | 四川省雅安市四川农业大学玉米所 | 625014 |
|  | 四川省绵阳市农科院（绵阳市松垭镇） | 621023 |
|  | 重庆市农科院玉米所（九龙坡区白市驿镇高峰寺村） | 401329 |
|  | 贵州省农科院旱粮所（贵阳市小河区金农社区） | 550006 |
|  | 贵州省铜仁地区农科所 | 554300 |
|  | 云南省玉溪市种子站（玉溪市棋阳路74号） | 653100 |
|  | 广西玉米研究所（南宁市郊吴圩镇明阳） | 530227 |
| 西北组 | 甘肃省张掖市玉米原种场 | 734024 |
|  | 甘肃农大农学院玉米育种站（平凉市崆峒区白水镇马莲村） | 744000 |
| 汇总组别 | 通 讯 地 址 | 邮 编 |
| 西北组 | 宁夏中宁县良繁场 | 755100 |
|  | 内蒙古鄂尔多斯市种子站 | 017000 |
|  | 内蒙古巴彦淖尔市种子管理站 | 015000 |
|  | 新疆新实种业有限公司（昌吉市文化东路13号） | 831100 |
|  | 新疆西部种子公司（石河子乌伊公路15号） | 833200 |

表2 主产区预备试验参试品种

| 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jw9148 | 22 | 丹8113 | 43 | 海2711 | 64 | 博力107 |
| 2 | CI6607 | 23 | 法试76号 | 44 | TY61051 | 65 | 丹2113 |
| 3 | DM1216 | 24 | 永丰901 | 45 | 先玉047 | 66 | LD2016 |
| 4 | nx207 | 25 | 辰禾689 | 46 | 天塔1015 | 67 | TT1104 |
| 5 | 宜单858 | 26 | LC71007 | 47 | HD1272 | 68 | HD2772 |
| 6 | LD506 | 27 | LD7093 | 48 | 新实60号 | 69 | LP268 |
| 7 | D2106 | 28 | 园113 | 49 | CY2414 | 70 | 德玉98 |
| 8 | NH0912 | 29 | 渝2104 | 50 | FL22 | 71 | 沈试7110 |
| 9 | ZHYU79 | 30 | 高光125 | 51 | 东方红6号 | 72 | DH668 |
| 10 | 豫禾821 | 31 | 博斯玉3号 | 52 | 凯拓玉11-2 | 73 | 天民610 |
| 11 | 野风160 | 32 | ND6912 | 53 | 浚原358 | 74 | EF4546 |
| 12 | 农禾558 | 33 | 肃试480 | 54 | 正玉909 | 75 | 宁玉721 |
| 13 | S12588 | 34 | SS070010 | 55 | 金岸29 | 76 | 东1133 |
| 14 | 滦玉10号 | 35 | 五谷309 | 56 | XS1102 | 77 | 禾育1046 |
| 15 | 怀玉18 | 36 | 承950 | 57 | ND6116 | 78 | SAU1210 |
| 16 | 泰禾6号 | 37 | 粒农138 | 58 | 伟科966 | 79 | 银河156 |
| 17 | 10HA011 | 38 | 蠡试977 | 59 | 奥玉111 |  |  |
| 18 | MC808 | 39 | HN866 | 60 | 中种623 |  |  |
| 19 | 锦华1480 | 40 | ZN68 | 61 | 丹6087 |  |  |
| 20 | NK1102 | 41 | DLN318 | 62 | 迪峰668 |  |  |
| 21 | 金海13号 | 42 | LS2010 | 63 | LB104 |  |  |
| 对照 | 东华北组、西北组、黄淮海组：郑单958 |  |  |  |  |  |  |
| 对照 | 西南：渝单8号 |  |  |  |  |  |  |

第二部分  京津唐和东北早熟组预备试验

一、试验目的

为了加快玉米品种的引种步伐，为京津唐和东北早熟组区域试验选拔优良玉米新品种，特设本试验。

二、承试单位和参试品种

见表3、表4。

三、试验设计及要求

请各参试单位于3月20日前将参试品种的种子12.0公斤邮寄到北京市农林科学院玉米研究中心（北京市海淀区曙光花园中路9号，100097），联系人张春原，电话：010-51503561。根据区试容量，择优选拔参加下年度相应组别区域试验。

（一）京津唐组预备试验

试验密度4500株/亩，播期依当地生产实际安排，试验不设重复，小区间比排列，小区面积20平方米，5行区，收获中间3行，每隔8个品种安排1个对照小区，统一对照（CK）为京单28，参试品种生育期比对照＞2天将被停试。靠边的小区应是对照品种，苗期报废小区应补种生产用种，试验周边应设置不少于4行的保护行。产量比较时以参试品种与两个相邻对照的平均值比较，所有品种以增产比率的高低排序，作为选择的主要依据，对于优质类型（高油、高淀粉、优质蛋白）品种申请时请提供品质分析报告。对照种供种数量35公斤。

（二）东北早熟组预备试验

试验密度4000株/亩，播期依当地生产实际安排，试验不设重复，小区间比排列，小区面积20平方米，5行区，收中间3行，每隔8个品种安排1个对照小区，参试品种生育期长于对照先玉335将被停试。靠边的小区必须是对照，苗期报废小区应补种生产用种，试验周边应设置不少于4行的保护行。产量比较时以参试品种与两个相邻对照的平均值比较，所有品种以增产比率的高低排序，作为选择主要依据，对于优质类型（高油、高淀粉、优质蛋白）品种申请时请提供品质分析报告。对照种供种数量60公斤。

（三）DNA指纹鉴定

编号单位于3月1日前提供本组品种种子各0.50公斤/品种给DNA指纹检测单位-中国农业大学国家玉米改良中心和区试样品保藏单位-北京市农林科学院玉米研究中心。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

四、试验总结

年终报告由北京市农林科学院玉米研究中心下发到各个试点和所在省级种子管理站。各点试验年终报告于11月10日前分别寄到本省种子管理站和北京市农林科学院玉米研究中心（杨国航收）（同时发电子邮件给以上两个单位）。

五、其他事项

因灾申请报废的试验，请于灾害发生后7天内电告，15天内函告所在省种子管理站、本区主持单位和全国农技中心品种区试处。同时各点对试验中出现的极值（如丝黑穗病、茎腐病等主要病害和倒折倒伏超标等）的相关图文资料（包括发生原因和田间照片）存档并发送至所在省种子管理站、本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标时）和全国农技中心品种区试处。

供种要求：供种单位应按照本方案要求数量提供，种子不应进行分装，不得同时提供正反交种子，也不得进行种子药剂处理。种子包装要牢固，袋内外要有明确标识，应注明品种名称和参试组别等。

表3  京津唐和东北早熟组预备试验承试单位

| 分区 | 通 讯 地 址 | 邮 编 |
| --- | --- | --- |
| 京 津 唐 区 | 北京市农林科学院玉米研究中心（海淀区曙光花园中路9号） | 100097 |
|  | 房山区种子管理站（房山区良乡西路24号） | 102488 |
|  | 天津市宝坻区种子管理站（进京路26号） | 301800 |
|  | 天津市蓟县种子公司（蓟县城关） | 301900 |
|  | 河北唐山市丰南种业科技有限公司（青年路179号） | 063300 |
|  | 沧州市运河区农业局原种场（沧州市运河区西花园） | 061001 |
|  | 河北易县原种场 | 074200 |
| 东 北 早 熟 区 | 黑龙江省德农种业有限公司（肇东市西郊） | 151100 |
|  | 黑龙江省（双城）农作物引种鉴定展示中心 | 150137 |
|  | 哈尔滨市种子管理处（道里区城乡路286号） | 150070 |
|  | 吉林省通化市农科院（梅河口市海龙镇） | 135000 |
|  | 吉林省洮南市农业技术推广服务中心 | 137100 |
|  | 辽宁省抚顺市农科院玉米所（清源县清源镇） | 113300 |
|  | 内蒙古北京德农种业赤峰分公司（赤峰市文钟镇） | 024028 |
|  | 内蒙古大民种业公司（乌兰浩特市经济开发区） | 137400 |
|  | 内蒙古丰垦种业（科右中旗布敦化牧场） | 029406 |
|  | 内蒙古自治区农牧科学院玉米中心（呼和浩特市昭君路22号） | 010031 |

表4  京津唐和东北早熟组预备试验参试组合

| 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 | 序号 | 参试品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YA119841 | 21 | 乾坤7788 | 41 | H3355 |
| 2 | 屯玉252 | 22 | 阳光1204 | 42 | 盛单338 |
| 3 | DK26 | 23 | YX201 | 43 | 伟科118 |
| 4 | 园1371 | 24 | 吉单572 | 44 | 郑单2216 |
| 5 | LA99 | 25 | 东11505 | 45 | 大民688 |
| 6 | 吉东80号 | 26 | 禾11717 | 46 | 平安198 |
| 7 | NH0916 | 27 | DX239 | 47 | HD08-9 |
| 8 | NK1513 | 28 | HQ0101 | 48 | 吉东81号 |
| 9 | 德单1122 | 29 | 吉单57 | 49 | 丰田101 |
| 10 | 得玉201 | 30 | 德单1206 | 50 | TD20121 |
| 11 | BS992 | 31 | 纪元12-1 | 51 | 宁玉208 |
| 12 | STY-1 | 32 | 科玉1号 | 52 | 承013 |
| 13 | 宏大235 | 33 | GL606 | 53 | NK1202 |
| 14 | LG5490 | 34 | 沈试801 | 54 | 先玉1112 |
| 15 | CI6502 | 35 | 京玉1121 | 55 | NK1201 |
| 16 | LB101 | 36 | DL1101 | 56 | 万育989 |
| 17 | 中储玉58号 | 37 | 锦华17 | 57 | HD201 |
| 18 | 极峰8号 | 38 | 丹8201 | 58 | KD5113 |
| 19 | 辽1311 | 39 | 旺禾8号 |  |  |
| 20 | FR6655 | 40 | 金凯518 |  |  |
| 对照 | 京津唐：京单28 |  |  |  |  |
| 对照 | 东北早：先玉335 |  |  |  |  |

附件5：

2012年国家玉米品种试验

主持人和省级联系人

表1  国家玉米品种试验各组主持人通讯录

| 单位 | 地址/电子信箱 | 组别 | 主持 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市农科院玉米研究中心 | 北京市海淀曙光花园中路9号yangguoh@163.com（杨国航） | 京津唐 青贮组 | 杨国航 赵久然 | 010-51503637 010-51503936 | 100097 |
| 河北省种子管理总站 | 石家庄市建华南大街103号 hbjinbao@163.com | 黄淮海组 | 周进宝 | 0311-85650944 | 050031 |
| 吉林省种子管理总站 | 长春市春城大街50号 chenxuejun1963@163.com | 东华北组 | 陈学军 | 0431-87973181 | 130062 |
| 吉林农业大学农学院 | 长春市新城大街2888号zhanrengui@sina.com | 东北甜糯 | 赵仁贵 | 0431-84533435 | 130118 |
| 辽宁省种子管理局 | 沈阳市于洪区长江北街33号 llxseed@yahoo.com.cn | 东北早熟 | 李磊鑫 | 024-86131090 | 110034 |
| 安徽省种子管理站 | 合肥市美菱大道18号 liuyuheng88@163.com | 东南组和 南方甜糯 | 刘玉恒 | 0551-3436834 | 230051 |
| 湖北省种子管理局 | 武汉市武昌洪山区珞狮路308号tangdaot@126.com | 西南玉米 | 唐道廷 | 027-87394440 | 430070 |
| 中国农科院作物科学所 | 北京中关村南大街12号Tianzg2134@sina.com | 黄淮甜糯 | 田志国 | 010-82108602 | 100081 |
| 内蒙古种子管理站 | 呼和浩特市呼伦北路74号 sgd@nmseed.com | 西北玉米 | 宋国栋 | 0471-6285043 | 010010 |
| 河北省承德市农科所 | 河北承德市开发区种子路5号 wangzt268@sohu.com | 极早熟组 | 王占廷 | 0314-2200076 | 067000 |
| 山东省种子管理总站 | 济南市花园路123号 cunhuiliu@163.com | 主产区预试 | 刘存辉 | 0531-88010544 | 250100 |
| 北京市农林科学院玉米研究中心 | 北京市海淀曙光花园中路9号 Gege0106@sina.com | DNA指纹 | 王凤格 | 010-51503558 | 100097 |
| 四川省农科院作物所 | 成都市静居寺路20号 y.junpin@263.net | DNA指纹 | 杨俊品 | 028-84504669 | 610066 |
| 中国农业大学国家玉米改良中心 | 北京市海淀区圆明园西路2号 shoucai@263.net | DNA指纹 | 王守才 | 010-62892409 | 100094 |

表2  国家玉米品种试验性状鉴定检测联系人通讯录

| 单位 | 地址/电子信箱 | 性状 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬州大学农学院 | 江苏扬州市文汇东路12号 wplu@yzu.edu.cn | 甜糯DNA指纹及东南甜糯品质 | 陆卫平 | 0514-7979377 | 225009 |
| 农业部谷物品质监督检验测试中心 | 北京市海淀中关村南大街12号 Caasyang@163.com | 品质检测 | 杨秀兰 | 010-82108740 | 100081 |
| 农业部谷物及制品质量监督检验测试中心 | 哈尔滨市南岗区学府路368号 suping0422@163.com | 品质检测 | 王乐凯 苏 萍 | 0451-86665716 0451-86617348 | 150086 |
| 吉林农业大学农学院 | 长春市新城大街2888号 yuronghai@163.com | 北方甜糯品质 | 蔚荣海 | 0431-84532849 | 130118 |
| 河南省种子管理站 | 郑州市商都路26号 henanseeds@yahoo.cn | 北方甜糯品质 | 邓士政 | 0371-86150569 | 450047 |
| 四川省绵阳市农科所 | 绵阳市松垭镇 Myhd095@163.com | 南方甜糯品质 | 何 丹 | 0816-2822095 | 621023 |
| 北京市农学院植物科学系 | 北京市德外朱辛庄 Jinbaopan@sohu.com | 青贮品质检测 | 潘金豹 | 010-80799126 | 102206 |
| 中国农科院作物科学研究所 | 北京市海淀区中关村南大街12号wangxm57@sina.com | 抗性鉴定 | 王晓鸣 | 010-82109609 | 100081 |
| 黑龙江省农科院植保所 | 哈尔滨市南岗区学府路368号 Yhzhang9603@126.com | 抗性鉴定 | 张匀华 | 0451-86664926 | 150086 |
| 吉林省农科院植保所 | 吉林省公主岭市西兴华街5号 qiming1956@163.com | 抗性鉴定 | 晋齐鸣 | 0434-6283183 | 136100 |
| 丹东农科院玉米所 | 辽宁省凤城市草河 Dnwzy-1@tom.com | 抗性鉴定 | 王作英 | 0415-8295977 | 118109 |
| 河北省农林科学院植保所 | 河北保定市东关大街437号 shij99@163.com | 抗性鉴定 | 石 洁 | 0312-5915682 | 071000 |
| 四川省农科院植保所 | 成都市静居寺路20号 scyumi@yahoo.com.cn | 抗性鉴定 | 李 晓 | 028-84590082 | 610066 |

表3  国家玉米品种试验省级联系人通讯录

| 省级种子管理站 | 地址/电子信箱 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市种子管理站 | 海淀区北太平庄路15号 bjpzkycy@163.com | 叶翠玉 | 010-62361655 | 100088 |
| 天津市种子管理站 | 河西区黑牛城道176号 changxuey@163.com | 常雪艳 | 022-28450803 | 300061 |
| 河北省种子管理总站 | 石家庄市建华南大街103号 Zhangli3209@sina.com | 张 力 | 0311-85051333 | 050031 |
| 山西省农业种子总站 | 太原市高新区创业街35号 hlyao@163.com | 姚宏亮 | 0351-7027717 | 030006 |
| 内蒙古种子管理站 | 呼和浩特市呼伦北路74号 sgd@nmseed.com | 宋国栋 | 0471-6285043 | 010010 |
| 吉林省种子管理总站 | 长春市春城大街50号 chenxuejun1963@163.com | 陈学军 | 0431-87973181 | 130062 |
| 黑龙江省种子管理局 | 哈尔滨市文昌街99号 glf4510@163.com | 郭丽芳 | 0451-86030773 | 150008 |
| 江苏省种子管理站 | 南京市龙江小区农林大厦 chun415@hotmail.com | 管晓春 | 025-86222471 | 210036 |
| 安徽省种子管理站 | 合肥市美菱大道18号 liuyuheng88@163.com | 刘玉恒 | 0551-3436834 | 230001 |
| 山东省种子管理总站 | 济南市花园路123号 cunhuiliu@163.com | 刘存辉 | 0531-88010544 | 250100 |
| 河南省种子管理站 | 郑州市商都路26号 henanseeds@yahoo.cn | 邓士政 | 0371-86150569 | 450046 |
| 湖北省种子管理局 | 武汉市武昌洪山区珞狮路308号 tangdao@126.com | 唐道廷 | 027-87394440 | 430070 |
| 湖南省农作物良种引进示范中心 | 长沙市远大一路种子大厦二楼tongsp2010@163.com | 童石平 | 13707311339 | 410016 |
| 四川省种子站 | 成都市玉林北路5号 Linyongjl@vip.163.com | 林 勇 | 028-85588170 | 610041 |
| 云南省种子管理站 | 昆明市西站茭菱路3号 kmlinliping@yahoo.com.cn | 林丽萍 | 0871-5332266 | 650031 |

续表3  国家玉米品种试验省级联系人通讯录

| 省级种子管理站 | 地址/电子信箱 | 联系人 | 联系电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西省种子管理站 | 西安市凤城三路1号 sxszzglz@126.com | 姚撑民 | 029-86520445 | 710021 |
| 甘肃省种子管理局 | 兰州市城关区段家滩路195号gszzpsbl@163.com | 雷云周 | 0931-4873026 | 730020 |
| 宁夏自治区种子管理站 | 银川市上海东路596号 nxcxw@126.com | 常学文 | 0951-6717343 | 750004 |
| 新疆自治区种子管理站 | 乌鲁木齐市钱塘江路103号 xjtangjie0731@sina.com | 佘 青 | 0991-5814252 | 830006 |
| 新疆兵团种子管理总站 | 乌鲁木齐高新区昆明路10号 xjhouxinhe@163.com | 侯新河 | 0991-3859651 | 830011 |
| 贵州省种子管理站 | 贵阳市延安中路62号 yuhuaa8130@126.com | 余 虎 | 0851-5283860 | 550001 |
| 重庆市种子管理站 | 重庆北部新区黄山大道186号 xianhong911119@sina.com | 鲜 红 | 023-89133715 | 401121 |
| 广西自治区种子管理总站 | 南宁市七星路135号 qindebin126@126.com | 覃德斌 | 0771-2182783 | 530022 |
| 广东省农作物技术推广总站 | 广州市先烈东路135号 wangziming9218@sina.com | 王子明 | 020-87036851 | 510500 |
| 浙江省种子总站 | 杭州市凤起东路29号 yuqiying@163.com | 俞琦英 | 0571-86757073 | 310020 |
| 上海市种子管理站 | 上海市吴中路628号 jfl_zj@126.com | 楼坚锋 | 021-64052909 | 201103 |
| 福建省种子管理总站 | 福州市华林路123号 teng0591@163.com | 滕振勇 | 0591-87826064 | 350003 |
| 江西省种子管理局 | 南昌市省政府大院东二路002号 13979199609@163.com | 章文顺 | 0791-86251046 | 330046 |
| 海南省农科院粮作所 | 海口市流芳路9号 bcy889@163.com | 白翠云 | 0898-65314859 | 571100 |

二○一二年一月十九日

主题词：玉米 品种 试验 实施方案 通知

抄送：农业部种子管理局、财务司，国家农作物品种审定委员会办公室，玉米专业委员会委员

全国农技中心办公室 2012年1月19日印发