附件3

2013年国家青贮玉米品种试验实施方案

一、试验目的

为了加快青贮玉米新品种选育和推广，促进种植业结构调整，为青贮玉米品种审定和布局提供可靠依据，带动玉米产业的发展，特安排本试验。

二、试验组别和主持人

根据我国青贮玉米现状，设置北方春播青贮玉米组、黄淮海夏播青贮玉米组和南方青贮玉米组3个组别，由北京农学院植物科技学院潘金豹主持。

三、试验方案及要求

（一）试验设计

区域试验采用随机区组设计，3次重复，小区面积20平方米，5行区，实收中间3行。北方春播青贮玉米组试验密度5000株/亩，黄淮海夏播青贮玉米组试验密度5000株/亩，南方青贮玉米组试验密度4500株/亩。试验周围应设不少于4行的保护行。

进入第二年区域试验的品种（即表中标续试的品种），同时参加生产试验（在承担单位表中标S的试点进行）。生产试验不设重复，间比法排列，同一排首、末小区必须是对照品种，并设不少于3行的保护区；种植行数应为10～15行，面积≥200平方米，收获中间8行计产。

（二）供种时间、种子量和播期

青贮玉米品种试验实行密码编号。第一年参试品种按每品种33公斤供种；参加第二年试验的续试品种，北方春播青贮玉米组按每品种40公斤供种（含标准样品），黄淮海夏播青贮玉米组按每品种30公斤供种（含标准样品），南方青贮玉米组按每品种25公斤供种（含标准样品）。对照品种北方春播青贮玉米组35公斤；黄淮海夏播青贮玉米组25公斤；南方青贮玉米组20公斤。请参试单位于2月20日前将种子快件专递到北京农学院植物科技学院（地址：北京市昌平区回龙观北农路7号，邮编：102206；联系人：张秋芝，联系电话13641313518），同时提供发芽率。参试品种不得进行药剂处理和包衣。播种以当地适宜播期为准。承试单位不得随意增减品种。抗病鉴定用种0.75公斤。

（三）田间管理

本试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成，如遇特殊天气，同一重复必须在同一天内完成。同类型品种的有关测定也应在同一天进行。

（四）对照设置

北方春播青贮玉米组：雅玉青贮26；黄淮海夏播玉米组和南方青贮玉米组：雅玉青贮8号。

四、抗病鉴定、品质分析、DNA指纹鉴定

（一）抗病鉴定

中国农科院作科所王晓鸣牵头组织抗病性鉴定，按照《玉米病虫害田间手册》和《农作物品种试验技术规程  玉米》要求进行，在两个试点实施鉴定工作。

（二）品质检测

北京农学院负责组织品质检测，主要全株粗蛋白含量、全株中性洗涤纤维含量、全株酸性洗涤纤维含量等。

（三）DNA 指纹鉴定

编号单位于3月1日前提供本组品种的种子1.0公斤/品种给北京市农林科学院玉米研究中心，用于DNA指纹检测和区试样品保藏。DNA指纹检测报告最晚于6月1日前完成并报全国农技中心品种区试处。

五、其他事项

（一）承试单位于11月10日前（南方试点应10月1日前）将试验年终报告分别寄到本省种子管理站品管科和主持单位主持人（同时发电子邮件给以上两个单位）。

（二）主持单位应在12月1日前完成试验总结，对品种进行综合评价并提出相应的意见（推荐国家审定、续试、淘汰），同时将总结用电子邮件发至sunshixian@agri.gov.cn。

（三）因灾申请报废的试验，请于灾害发生后3天内电告，15天内函告所在省种子管理站、主持单位和全国农技中心品种区试处。承试单位对试验中出现的极值，如丝黑穗病＞10%、茎腐病＞20%、倒折倒伏之和＞50%时，应及时通知本区主持单位、抗性鉴定单位（抗性超标的情况），以便核实、确认。并采集相关的图文资料上报给以上单位。产量异常（增减幅度大于20%以上）时，各试点应在总结报告中说明原因。

表1  青贮玉米品种试验参试品种

| 序号 | 名称 | 试验年度 | 序号 | 名称 | 试验年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝青玉3号 | 2（黄淮海续试） | 8 | 辽单青贮626 | 1 |
| 2 | 柳青贮1号 | 3（黄淮海生试） | 9 | 大京九8号 | 1 |
| 3 | YA743182 | 1 | 10 | 柳玉青贮2号 | 1 |
| 4 | CH337 | 1 | 11 | 闽青3851 | 1 |
| 5 | 渝青308 | 1 | 12 | 先玉1381 | 1 |
| 6 | 秦鑫58 | 1 | 13 | 青丰5号 | 1 |
| 7 | 先玉1382 | 1 | 14 | 科华201 | 1 |
| 对照 | 雅玉青贮26 | 北方春播青贮玉米组的对照 |  |  |  |
| 对照 | 雅玉青贮8号 | 黄淮海夏播青贮玉米组、南方青贮玉米组的对照 |  |  |  |

表2  青贮玉米品种试验承试单位

| 组别 | 省 份 | 承 试 单 位 | 邮 编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北方组 | 北京 | 延庆县种子管理站 Q | 102100 |
|  |  | 北京市密云县农业技术推广站（密云县新南路42号） Q S | 101500 |
|  | 天津 | 宝坻区种子管理站（城关镇进京路24号） Q | 301800 |
|  |  | 天津蓟县良种繁殖场（蓟县城关）Q | 301900 |
|  |  | 武清区种子管理站（武清区南蔡存镇张辛庄村北）Q | 301709 |
|  | 河北 | 隆化三北种业有限责任公司 Q S | 068150 |
|  |  | 张家口市察北管理区农林水务局Q | 076481 |
|  | 山西 | 长治农业种子站（长治市延安南路104号） Q | 046000 |
|  | 内蒙古 | 内蒙古农牧业科学院玉米研究所（呼和浩特市昭君路22号） QS | 010010 |
|  | 辽宁 | 丹东农科院（凤城市草河） Q | 118109 |
|  | 吉林 | 郝育农科院（吉林省梨树县郭家店镇）Q | 136502 |
|  |  | 吉林省辽源市农科院（辽源市人民大街198号）Q S | 136200 |
|  | 黑龙江 | 黑龙江省农科院玉米研究中心（哈尔滨市）Q S | 150086 |
|  | 新疆 | 昌吉华西种业（昌吉市）Q | 831100 |
|  |  | 乌苏市种子管理站 Q | 833000 |
|  | 宁夏 | 中宁县良繁场 Q | 755100 |
| 黄淮海组 | 山东 | 山东农业大学农学院（泰安市） Q S | 271018 |
|  | 河南 | 河南省农科院粮食作物研究所（郑州市农业路1号）Q S | 450002 |
|  |  | 洛阳市农林科学研究院（洛阳市安乐军民路5号）Q | 471022 |
|  | 陕西 | 陕西富平县杜村镇褚塬村全国农技中心试验站 Q S | 711700 |
|  |  | 宝鸡市种子管理站 Q | 721006 |
|  | 河北 | 邯郸市农科院玉米室（邯郸市中堡农研路6号）Q | 056001 |
|  | 安徽 | 宿州市农科院（宿州市浍水路368号）Q | 234000 |
|  |  | 安徽省农科院作物所（合肥农科南路） Q S | 230031 |
|  | 江苏 | 南京市种子站（南京市汉中门大街169号） Q S | 210036 |
| 南方组 | 重庆 | 重庆市农科院玉米研究所（九龙坡区白市驿镇高峰寺村） Q S | 401329 |
|  | 湖北 | 黄冈市农业科学院(黄冈市黄州区黄州大道61号) Q S | 438000 |
|  | 浙江 | 东阳市玉米研究所（城东街道塘西）Q | 322100 |
|  | 广东 | 广东省肇庆市农科所（肇庆市鼎湖坑口） Q S | 526070 |
|  | 福建 | 福建省南平市农科所（建阳市东桥东路13号）Q | 354200 |
|  | 四川 | 四川农科院作物所（成都市狮子山） Q | 610066 |
|  |  | 四川农业大学玉米所（四川省雅安市） Q S | 625014 |