附件2：

湖南省农作物新品种展示示范项目

管 理 办 法

第一条  为规范“湖南省农作物新品种展示示范”项目管理，确保项目实施高效有序，根据《湖南省财政农业专项资金管理暂行办法》有关规定，结合项目实际，制定本办法。

第二条  本项目以实现“省有展示中心、市有展示基地、县有展示园”为目标，建立我省农作物新品种展示示范体系，通过新品种展示示范，架起“农企对接”桥梁，实现“看禾订种”，加快新品种推广步伐，提高主导品种覆盖率。

第三条  本项目具体由湖南省种子管理局组织管理，主要负责研究提出年度农作物新品种展示示范方案，进行项目审核、项目申报、资金监管，组织项目考核。市州种子管理站（局）参与项目管理，指导项目实施，监督项目落实，实施项目考核等工作。

第四条  根据省农业厅制定的《农业专项资金项目指南》，项目申报单位填报《项目申报书》报送省种子管理局。

第五条  省种子管理局对《项目申报书》进行审核，组织专家对项目进行评审，提出我省农作物新品种展示示范项目省财政专项资金安排初步方案。

第六条  省财政专项资金安排方案报省农业厅、省财政厅审核同意，下达至项目承担单位。

第七条  项目承担单位严格按照《湖南省2013年农作物新品种展示示范工作实施方案》要求，结合当地实际制订项目实施方案并落实。

第八条  省种子管理局根据《湖南省财政农业专项资金管理暂行办法》和《湖南省2013年农作物新品种展示示范工作实施方案》要求对项目进行监管，市州种子管理站（局）对本辖区内项目进行监管。

第九条  项目承担单位必须按照《湖南省财政农业专项资金管理暂行办法》要求执行，实行专款专用，做好财务核算。

第十条  项目资金主要用于新品种引进、租田、农资补贴、农事操作用工补贴、制作标识牌、资料印刷及现场观摩培训等。项目承担单位要加强资金的监督管理，按照项目任务确定的开支范围和标准使用项目资金，合理安排支出，不得以任何方式截留、挤占和挪用，确保财政资金使用效率。

第十一条  项目考评实行项目承担单位自查，市州种子管理站（局）考核，省种子管理局监督并组织市州交叉检查制度，考评项目主要包括组织领导、宣传培训、田间展示、农企对接、展示效果、看禾订种、工作总结等，考评细则详见《湖南省农作物新品种展示示范项目考核评价表》。

第十二条  项目总结于当年11月底前完成，由市州种子管理站（局）汇总后报送省种子管理局。年终组织考核评优，对项目完成先进单位予以表彰，并在第二年优先考虑加大项目支持力度。

第十三条  本办法自发布之日起实施。

湖南省农作物新品种展示示范项目考核评价表

| 序号 | 项目 | 分值 | 考评要点 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导 （7分） | 领导小组 （2分） | 成立县（市、区）政府分管领导为组长的领导小组 | 见相关文件 |  |
|  |  | 技术指导小组 （2分） | 成立种子、栽培、植保等技术人员组成的技术指导小组 | 见相关文件 |  |
|  |  | 实施方案 （3分） | 实施方案规范、展示示范品种选择合理、技术措施科学、可操作性强 | ①方案全面、措施具体：2分 ②展示品种为近年审定品种：1分 |  |
| 2 | 宣传培训 （8分） | 技术培训 （4分） | 印发技术资料发放到农户，举办两次以上参展农户技术培训 | 以培训资料和现场照片为准，少一次扣2分 |  |
|  |  | 宣传报道 （4分） | 各类宣传报道5次以上或得到当地主要领导批示、表扬，其中至少1次县级广播电视报道 | 在县级以上电台、电视台、地方报刊和网络等媒体上报道，以报道资料、影像资料为准，少一次扣1分 |  |
| 3 | 田间 展示 示范 （35分） | 展示园地点 选择 （5分） | 展示地选择在代表性强、展示辐射效果好、集中连片、肥力均匀、交通便利、种植面积大和增产潜力大的地区 | ①展示点应在种植面积大的乡镇：2分 ②展示点土地平整、集中连片、交通方便、肥力较好：1分 ③在展示园附件主干道设置了醒目的指示路牌：2分 |  |
|  |  | 品种展示 （15分） | 设置了展示标牌，展示品种水稻达到20个以上、其他作物10个以上，试验设计科学、品种布局合理、田间布置规范、长势良好、无明显病虫危害，能真实反映品种之间的差异 | ①设置了制作规范的标示牌：3分 ②展示品种水稻20个以上、其他作物10个以上，每个品种不少于0.2亩：8分。每少1个品种扣1分 ③品种田间布局合理，方便考察：2分 ④做好病虫害防治、田间肥水管理；品种特征特性得到充分表现：2分 |  |
|  |  | 品种示范 （15分） | 示范标牌制作规范；品种布局合理规范，每个品种种植10亩以上，田间长势好、无明显病虫危害，达到当地高产栽培水平，能真实反映品种的特征、特性和产量水平。 | ①设置了制作规范的标示牌：3分 ②示范品种5个以上，每个品种种植面积不少于10亩：8分。每少1个品种扣1分 ③田间管理水平高，长势良好，生长一致：2分 ④品种特征特性表现明显：2分 |  |
| 4 | 农企对接 （10分） | 农企对接 （10分） | 通过做好农企对接工作，促使企业积极参与展示示范工作，宣传优秀品种，达到减少农民购种中间环节，降低农民负担的效果 | ①充分调动种子企业积极性，督促企业积极参与方案制定、品种推介、配合做好展示示范工作：3分 ②通过展示示范工作，使企业起到宣传主导品种效果：3分 ③达到减少农民购种中间环节，降低农民负担的效果：4分 |  |
| 5 | 展示效果 （15分） | 主导品 种筛选 （6分） | 通过展示筛选出适应当地的主导品种，宣传主导品种 | ①筛选出主导品种：2分 ②主导品种的介绍（含品种特征特性、应用时需注意的问题）：2分 ③针对品种特点，提出相应的高产栽培技术要点：2分 |  |
|  |  | 推广措施 （5分） | 通过宣传、培训，培育良种示范户，加大主导品种宣传推广力度 | ①印发宣传册、宣传报：2分 ②培育良种示范户300户以上：3分 |  |
|  |  | 应用效果 （4分） | 在生产上的推广应用及取得效益情况 | ①主导品种覆盖率提升明显：2分 ②取得明显社会效益：2分 |  |
| 6 | 看禾订种 （15分） | 看禾订种 （15分） | 组织有关领导、农技人员、科技示范户、种粮大户、种子生产经营人员等进行现场观摩，邀请政府领导视察指导。农民通过现场观摩，准确了解各品种的优良特性，选择适合的优良品种 | ①在作物最佳表现时期组织看禾订种，以现场照片为准：10分 ②农民通过看禾订种，准确了解各品种的优良特性，选择适合的优良品种：5分 |  |
| 7 | 工作总结 （10分） | 总结报告 （8分） | 总结报告按时完成，编写规范，具有较高的技术水平 | ①有田间观察记载和考种记录，数据真实：2分 ②有展示工作技术和总结：3分 ③2000字以上，较高水平展示示范内容论文一篇以上：3分 |  |
|  |  | 资料汇总 （2分） | 项目资料齐全，并要求整理装订成册 | 全年展示工作资料汇编成册： 2分 |  |
| 8 | 特色加分 （10分） | 配套资金 （5分） | 积极争取项目配套资金 | 每配套资金1万元，加1分，最高5分 |  |
|  |  | 工作有亮点 （5分） | 展示示范工作中有创新，形成了工作亮点 | 提供相关证明材料 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |