附件：江苏省2013年芋头新品种鉴定试验实施方案

一、试验目的

鉴定新育成的芋头品种在我省的适应性、丰产性、抗逆性及商品性，客观评价参试品种特征特性和生产利用价值，为品种鉴定推广提供科学依据。

二、试验方法

1、参试及对照品种

参试品种为扬芋1号、扬芋2号，对照品种为靖江香沙芋。

2、承试单位及联系方式

| 承试单位 | 单位地址 | 邮 编 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏里下河地区农科所 | 扬州市扬子江北路568号 | 225007 | 惠飞虎 | 18952749805 |
| 张家港市农业试验站 | 张家港市鹿苑镇 | 215600 | 蒋利春 | 13862218116 |
| 盐城市新洋农场 | 盐城市射阳县新洋农场 | 224314 | 王 炎 | 13805102039 |

3、供种办法及注意事项

（1）供种量

每品种、每试验点供种芋110个；对照110个。

（2）供种时间和方式

参试品种及对照品种由供种单位在各试点种植前送达各承试单位。因供种单位未能及时供种或供种量不足而导致无法正常安排试验的，责任由供种单位自负。

（3）注意事项

①各承试单位所接收的试验种芋只能用于试验，试验多余种苗不得用于育种、繁殖、试验、交流等活动。在确保试验顺利实施以后剩余种苗必须自行销毁。

②各承试单位在顺利完成本年度试验任务后，由各参试品种产生的繁殖材料均应自行销毁。

4、试验要求

（1）试验设计

密度：株行距0.75m×0.30m，小区面积10m2。小区采用随机排列，2次重复，纯作，四周设保护行。

（2）播种时间

苏南、苏中于清明前后播种，苏北可推迟5-7天。

（3）试验田要求

应选择肥沃、保水力强的壤土或砂壤土，忌连作。要求肥力均匀，地势平坦、排灌方便，前茬作物生长一致的田地。

5、田间管理

（1）施肥：

基肥亩施有机肥2500公斤或农家肥6000kg作底肥，同时应施入15公斤钾肥和一定量的磷肥。

第一次追肥（幼苗第一片真叶展开）亩施尿素20kg。

第二次追肥（株高50cm，叶片3-4叶）亩施高浓度复合肥25kg加饼肥50kg。

第三次追肥（株高100cm、封行前）亩施高浓度复合肥25kg加适量（也可叶面喷施）

（2）培土

培土壅根是芋头栽培的关键措施。培土可结合施肥同时进行。

第一次（幼苗第一片真叶展开）深中耕，将植穴填平，提高地温。

第二次（株高50cm，叶片3-4叶）深中耕，将多余的侧芽、老叶折倒围根培土（俗称压边荷）。

第三次（株高100cm、封行前）深中耕，厚6-7cm，并培土成垄。

（3）灌水

芋头喜湿忌干旱。苗期保持土壤湿润，有利于出苗。齐苗后保持土壤见干见湿，利于发根。在生长盛期及球茎形成时，耗水量大，应多次浇水，保持土壤湿润，但雨季要及时排水防涝。秋旱季节应适当多次灌水，根据天气情况一般5-10天灌一次。有条件时，可于畦面铺草，保湿降温，有利于球茎发育。生长后期，适当少浇水，保持土壤不干为度。

（4）定期拍照

请各试点分别对参试品种分期进行拍照，拍照时期分为苗期，5叶期、旺盛生长期，采收期，随试验总结一起寄至省种子管理站品管科。

（5）产量记载

芋头不耐霜，下霜前芋头叶片变黄衰败，根系枯萎，这是球茎成熟的象征，此时球茎淀粉及各种营养物质含量最高，风味好，产量高，为最佳收获期。采收时先割去地上部，晒几天后（割口水份散尽快干时）再进行，采收后要摊晒，将芋头与泥土分离，并及时全收小区计实产。

（6）田间考察

对参加试验的品种，由省种子管理站统一 邀请省品种鉴定委员会专家3-5人进行田间考察。

三、记载要求

请各试点试验负责人详细了解由省品审会办公室编制的记载本上的各记载项目，根据记载本要求及时到田间观察记载，记载过程中应认真负责，客观准确。各记载项目请用钢笔或签字笔填写，字迹清楚。如遇自然灾害而导致试验失败的，务必于试验失败的一周内函告省试验负责人，并在记载本上加以说明。

四、资料汇总

记载本一式二份，一份由各试点妥善保存；另一份于试验结束后2周内寄至江苏省种子管理站品管科，同时发电子邮件。

五、联系方式

- 省种子管理站品管科

- 地址：南京市龙江小区农林大厦15楼；  邮编：210036

- 联系人：管晓春                        联系电话：025－86263523

- 电子信箱：chun415＠hotmail.com。