第十二届全国种子信息交流暨产品交易会

室外种植展实施方案

室外种植展是全国种子“双交会”一项重大改革创新，主要目的是完善“双交会”展示创新成果和品种的大平台，服务于参展企业推介其主打品种、宣传展示其产品、举办经销商现场会，方便农民看禾选种，加速优良新品种的推广应用。为做好第十二届全国种子“双交会”室外种植展，特制定本实施方案。

一、实施地点及布展规模

（一）实施地点

种植展区设置在湖南省浏阳市淳口镇黄荆坪村（纬度：28°15′N；经度：113°7′E ；海拔高度：34.5米）。其土壤质地由花岗岩成土母质发育的麻沙泥为主，耕作层较深，土壤有机质较丰富。5-10月当地常年气温情况见表1。

（二）布展规模

展区面积为300亩左右。计划展示水稻品种600个（包括中稻、一季晚稻和双季晚稻品种），玉米品种200个（包括普通玉米和甜糯玉米）。

表1  展示点历年气温情况(2004-2013年)

| 种植月份 | 平均气温（℃） | 平均降雨量（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 19-26 | 208 |  |
| 6月 | 23-30 | 188 |  |
| 7月 | 26-34 | 107 |  |
| 8月 | 25-34 | 110 |  |
| 9月 | 21-29 | 66 |  |
| 10月 | 15-23 | 82 |  |

二、目标任务与展示布局

（一）目标任务

种植展示以所有参展品种在展会期间（9月16日-18日）能够达到最佳种植展示效果、为企业推介提供最佳服务为目标。主要任务，一是按本方案的技术要求统一种植管理参展品种；二是将参展水稻品种的成熟时间调整到9月下旬，甜糯玉米采收期安排在9月下旬至10月上旬，普通玉米品种的成熟时间调整至10月中下旬；三是建立参展品种的技术档案。从育秧到收获全过程确定专人有系统的观察记载、每个技术环节实施有具体记录，建立完整的品种表现档案资料；四是形成品种田间种植展示技术报告，在展会期间指导观展人员观摩。

（二）展示布局

田间地块的分配按各参展单位反馈第十二届全国种子“双交会”申请种植展示品种登记表的时间顺次安排。参展单位同一作物的品种集中种植，按照审定品种、区试品种、苗头品种分类排列。水稻、玉米每个品种种植面积以0.25亩为基本单元，品种提供单位可根据展示需要自行决定参展品种及种植基本单元数量。

三、田间种植管理

（一）水稻

1.播种前准备

1.1播种期：根据申请表中参展单位建议播期分为四大类型，分四批次播种，具体见表2。

表2  水稻品种播期安排

| 类型 | 播种期 | 预计移栽期 | 预计齐穗期 | 预计成熟期 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中稻 | 5月16日 | 6月5-10日 | 8月21日 | 9月30日 | 丰两优4号 |
| 一季晚稻 | 5月25日 | 6月13-18日 | 8月25日 | 9月30日 | C两优343 |
| 双晚迟熟 | 6月8日 | 7月1-5日 | 8月29日 | 10月5日 | 天优华占 |
| 双晚中熟 | 6月12日 | 7月1-15日 | 8月28日 | 10月2日 | 金优207 |

1.2备种量：每个参展种植单元（0.25亩）备种量0.75kg。

2.浸种催芽

2.1药剂选择：用500倍强氯精消毒。

2.2催芽方法：“三起三落”的方法。

2.3注意事项：浸种催芽前晒种，打破种子休眠期，提高种子生命力。

3.播种及秧田综合管理

3.1秧田整理时间：根据播种期，提前整理出秧田。

3.2育秧方式：软盘育秧

3.3秧田面积：每个参展单元（品种）播种面积25平方米。

3.4秧田施肥：按照高产栽培施肥方式（另行制定高产栽培技术方案）。

3.5病虫防治：秧苗现青上水后注意防治蓟马，移栽前进行一次综合防治。

4.大田准备

适时早翻耕，田面必须平整。按照高产栽培施肥方式（另行制定高产栽培技术方案）。

5.田间试验设计

5.1重复：展示品种不设重复。

5.2标示牌：已审定品种用绿色标牌标识，正在区试组合用黄色标牌标识，苗头组合用红色标牌标识。

5.3排列：参展企业的品种集中种植。

5.4区间间隔：小区间均留操作走道≥30厘米。展示田四周预留1米操作走道

6.移栽与密度

移栽期与密度安排见表3。

表3  各类型移栽密度与时间安排

| 类型 | 预计移栽期 | 移栽密度 | 杂交种 | 常规种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中稻 | 6月5-10日 | 5寸×9寸 | 2-3粒谷秧 | 3-4粒谷秧 |
| 一季晚稻 | 6月13-18日 | 5寸×8寸 | 2-3粒谷秧 | 3-4粒谷秧 |
| 双晚迟熟 | 7月1-5日 | 6寸×6寸 | 2-3粒谷秧 | 3-4粒谷秧 |
| 双晚中熟 | 7月1-15日 | 6寸×6寸 | 2-3粒谷秧 | 3-4粒谷秧 |

7.施肥管理

按照高产栽培施肥方式（另行制定高产栽培技术方案）。

8.水分管理

前期：有水插秧，浅水活蔸，湿润促蘖；够苗晒田；浅水孕穗、抽穗；后期：干湿交替灌浆结实，一般在参考品种成熟前7天断水。

9.病虫害等防治

掌握虫害发生动态和规律，预防为主，防治结合。根据浏阳市农业局提供的病虫预防指导意见进行统防治，主要防治蓟马、螟虫，稻飞虱、稻瘟病、纹枯病与稻曲病。特别注意防治鸟鼠害。

10.取样

品种成熟时均需要田间取样考种。在小区相同方位第3行第3穴起连续取样5穴。

11.收割

各品种进入成熟期后适时收割测产。

12.试验数据记载

记载标准参考国家水稻区域试验记载标准。

（二）玉米

1.播种前准备

1.1播种期：根据申请表中参展单位建议播期选择，普通玉米分两批次播种，甜糯玉米一次播种。具体安排见表4。

表4  玉米播期安排

| 类型 | 播种期 | 预计散粉期 | 预计成熟期 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通玉米 | 6月25日 | 8月18日 | 10月15日 | 临奥1号 |
|  | 7月2日 | 8月17日 | 10月12日 | 郑单958 |
| 甜糯玉米 | 7月2日 | 8月20日 | 9月23日 | 京科糯2000 |

1.2大田准备：适时早翻耕，精细整地，做到地表平整，土壤细碎，无大土快和碎石，清除根茬。结合整地施用基肥，每亩施N、P、K三元复合肥（15：15：15）50公斤左右。按2.5米宽（含沟）分厢，沟宽约33厘米。

1.3备种量：每个参展种植单元（0.25亩）备种量1kg。

2.田间试验设计

2.1重复：展示品种不设重复。

2.2标示牌：已审定品种用绿色标牌标识，正在区试组合用黄色标牌标识，苗头组合用红色标牌标识。

2.3排列：参展企业的品种集中种植。

2.4小区形状及种植密度：小区长方形。普通玉米种植密度分3500株/亩、4500株/亩、5500株/亩三类，参展单位根据品种要求选择密度组别，甜糯玉米密度一般为3500株/亩左右。等行距种植，行距统一为60厘米，株距根据密度要求相应调节。

2.5区间间隔：采用分厢种植，品种小区间、小区与保护行间均以约33厘米沟隔开。

3.播种

采用人工点播，普通玉米及糯玉米每穴3粒，甜玉米每穴4-5粒。

4.施肥管理

4.1苗肥：3-4叶期每亩施尿素10公斤。

4.2大喇叭期追穗肥：每亩施尿素15公斤、60%氯化钾10公斤。

5.水分管理

播种之后，如无降水，应及时灌水以利出苗，苗期如遇干旱，尤其是接近拔节期时，应及时轻灌水一次，大喇叭口期为“水分临界期”，如遇干旱，必须适时足量灌水，籽粒灌浆至蜡熟期，应根据当时的土壤水分状况及玉米长相，适时适量灌水。

6.病虫草害等防治

化学除草与人工中耕除草相结合。掌握虫害发生动态和规律，预防为主，防治结合。根据浏阳市农业局提供的病虫预防指导意见进行统防治，主要防地老虎、玉米螟等虫害。特别注意防治鸟鼠害。

7.取样

品种成熟时均需要田间取样考种。在小区相同方位中间行第3株起连续取样20株。

8.收获

甜糯玉米在适宜采收期采收，普通玉米各小区分别在成熟期收获，分区计产。收获前要记载是否有缺株。

9.试验数据记载

记载标准参考国家玉米区域试验记载方法。

四、实施进度

实施进度安排见表5。

表5  实施进度安排

| 时间 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 组织专家制订实施方案、发布参试登记表、招商函 |  |
| 2月 | 接收并考评参试登记表、制定田间种植设计图 |  |
| 3月 | 通知企业送种、完善制定田间种植设计图 |  |
| 4月 | 收种、种植技术培训 | 部分技术措施需要根据天气、田间情况等调整 |
| 5月 | 播种、专家驻点 |  |
| 6月 | 作物移栽与播种 |  |
| 7月 | 田间管理与调查、品种表现观察记录 |  |
| 8月 | 田间管理与调查、品种表现观察记录 |  |
| 9月 | 组织会议、考评、考查、田间取样、收割与考种 |  |
| 10月 | 田间收割、考种 |  |
| 11-12月 | 总结、汇报 |  |

五、实施单位与任务分工

实施单位任务分工见表6。

表6  参与单位与分工

| 单位 | 主要任务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 全国农业技术推广服务中心 | 总体规划 | 主办 |
| 湖南省种子管理局 | 组织、制订管理方案、协调 | 协办 |
| 湖南杂交水稻研究中心 | 制订水稻技术方案、技术培训、专家驻点 |  |
| 湖南农业大学 | 制订玉米技术方案、技术培训、专家驻点 |  |
| 长沙市农业局 | 基地管理、专家驻点、种植协调 | 协办 |
| 浏阳市农业局 | 病虫预测、防治 | 协办 |
| 浏阳市西山种植专业合作社 | 田间操作、管理、数据记载 |  |
| 厦门凤凰创意会展公司 | 展示与展览的衔接 |  |

六、主要工作人员联系方式

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王玉玺 | 全国农技中心种业信息与技术处 | 处长 | 13701358379 | wangyx@agri.gov.cnm |  |
| 周志魁 | 湖南省种子管理局 | 局长 | 13907488691 | zhikui0109@qq.com |  |
| 宁明宇 | 全国农技中心种业信息与技术处 | 副处长 | 13651081122 | ningmingyu@agri.gov.cnm |  |
| 王伟成 | 湖南省种子管理局 | 副局长 | 18684692033 | 1715768158@QQ.cnm |  |
| 彭新国 | 长沙市农业局 | 副局长 | 13874931881 |  |  |
| 金志刚 | 湖南省种子管理局 | 科长 | 13808467269 | jzg7269@163.com |  |
| 马国辉 | 国家杂交水稻研究中心 | 研究员 | 13808481359 | MAGUOHUI@HHRRC.AC.CN | 水稻首席专家 |
| 罗红兵 | 湖南农业大学 | 教授 | 13875813426 | HBLUO48@SOHU.COM | 玉米首席专家 |
| 宋春芳 | 国家杂交水稻研究中心 | 研究员 | 13874958068 | SONGCHUNFANG@163.COM |  |
| 黄志农 | 湖南省农业科学院 | 研究员 | 13077305524 |  |  |
| 闵 军 | 湖南省农业科学院 | 副研 | 13786169040 | MJ20060505@126.COM |  |
| 肖菏昭 | 浏阳市农业局 | 副局长 | 13637488288 |  |  |
| 王冲勇 | 长沙市种子管理站 | 站长 | 13607483090 | CSZZGLZ@YAHOO.COM.CN |  |
| 戴 清 | 长沙市种子管理站 | 副站长 | 18684895350 | 28429210@QQ.COM |  |
| 吴灿平 | 浏阳市西山种植专业合作社 | 社长 | 15873164256 |  |  |